## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 药品安全抽检
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 食品药品安全监控中心\药品监管科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 34万 | 34万 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:财政拨款 | 34万 | 34万 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度目标 | 目标1：完成区级食品药品安全监测计划任务 目标2：服务区局，做好技术监督支撑作用 |  |  |  | 完成全年抽检任务230件，报告完成时限和准确率100%，药品检验合格率99%，有效控制了检验合格率，保障人民饮食用药安全
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年药品抽检任务数 | 全年计划药品抽检任务230件，其中监督抽检20件，监测抽检210件 | 全年完成监督抽检20件，监测抽检210件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检测报告完成时限和准确率 | 报告完成时限和准确率100% | 报告完成时限和准确率100% | 10 | 10
|  |  | 药品检验合格率 | 不低于98.5% | 药品检验合格率99.1% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 药品抽检季度完成情况 | 前三季度完成率大于50%；第四季度完成率100% | 前三季度抽检完成率100% | 5 | 5 | 抽检进度
|  |  | 款项执行进度 | 3月份完成28%，6月份完成53%，9月份完成78%，11月份完成95%，12月份完成100% | 3月份完成0%，6月份完成0%，9月份完成36%，11月份完成100%，12月份完成100% | 5 | 3 | 2020年6月下达药品抽检任务，故购买检验试剂和检品报销时间往后推移
|  | 成本指标 | 药品安全抽检费用 | 全年药品安全抽检费34万元，包括社区点快检试剂采购10万元，监督抽检1500元/件*20件，监测抽检1000元/件*210件 | 全年药品安全抽检费34万元，包括药品抽样费10万元，监督抽检1500元/件*20件，监测抽检1000元/件*210件 | 10 | 10
| 效果指标（40分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效监控食品药品合格率，保障人民饮食用药安全 | 有效监控食品药品合格率，保障人民饮食用药安全；做好业务保障，出具专业而有说服力的检验报告；把关检测结果的准确性，能够更有效地保障人民饮食用药安全 | 10 | 9 | 希望进一步提升工作
|  |  | 环境效益指标 | 做好业务保障，出具专业而有说服力的检验报告 |  | 10 | 9
|  |  | 可持续影响 | 把关检测结果的准确性，能够更有效地保障人民饮食用药安全 |  | 10 | 9
|  | 服务对象满意度指标 | 区局抽样科室对检测工作满意度 | 科室满意度100% | 科室满意度100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。