## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 化妆品抽检
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 化妆品监督管理科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.2 | 10.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:财政拨款 | 10.2 | 10.2 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度目标 | 开展化妆品抽检共计50件，完成抽检方案制定任务数，购买药品和检验费用合计支付中检科（北京）化妆品技术有限公司共计102000元。 |  |  |  | 实际抽检化妆品共计50件，按计划顺利完成抽检方案制定任务数50件，购买药品和检验费用合计支付中检科（北京）化妆品技术有限公司共计102000元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 计划采样50件 | 计划采样50件 | 实际抽检化妆品共计50件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 重点对防晒类、美白祛斑类、洗护发类、面膜类、护肤类（含儿童产品）品种开展抽样，抽样对象有商城超市、化妆品专卖店、网络经营者及备案人（经营者）。 | 化妆品的采样包括重点产品、重点行业。 | 已对重点产品、重点行业开展了化妆品的采样。 | 20 | 16 | 在完成重点产品、重点行业抽检的前提下，对采样对象业态分布有待更合理化
|  | 进度指标 | 在10月31日前完成采样、检测和报告的出具。 | 10月31日前收到所有的检测报告（50件） | 已在10月31日前完成，收到50个样品的检测报告。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 监督抽验50批次；监督抽验：2040元/件 *50=10.2万元。 | 监督抽验50批次；监督抽验：2040元/件 *50=10.2万元。 | 实际抽验50批次，金额支出10.2万元。 | 10 | 10
| 效果指标（40分） | 效益指标 | 项目实施后规范了化妆品经营市场。 | 促进化妆品经营者（备案人）依法依规开展经营活动。 | 有效促进化妆品经营者（备案人）依法依规开展经营活动，规范化妆品经营市场 | 20 | 17 | 督促企业严格控制风险，提升质量安全水平，企业积极落实主体责任，确保化妆品质量安全工作需长久、持续进行。
|  | 服务对象满意度指标 | 化妆品经营者（备案人）配合采样工作。 | 进一步提升 | 查处投诉率为零，服务对象满意度进一步提升 | 20 | 18 | 在化妆品经营从业人员应知应会宣传上有待继续加强。
总分： | [6 empty] | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。