## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 通武廊医疗卫生协调联动国家基本公共服务标准化试点项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 标准化科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:财政拨款 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度目标 | 制定工作方案；制定统筹协调工作制度；召开试点建设启动会；调研三地试点医院等。 |  |  |  | 完成了工作方案制定，制定了统筹协调工作制度；召开了试点建设启动会；开展调研了三地试点医院
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（72分） | 数量指标 | 制定试点工作方案 | 文件1份 | 文件1份 | 2 | 2
|  |  | 建立工作制度机制 | 文件1套 | 文件1套 | 2 | 2
|  |  | 制定试点工作计划 | 文件1份 | 文件1份 | 2 | 2
|  |  | 三地试点推进会 | 3次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 三地试点启动会 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 试点调研 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 代谢性疾病基本公共服务事项清单 | 文件1份 | 文件1份 | 2 | 2
|  |  | 试点需求分析报告 | 文件1份 | 文件1份 | 2 | 2
|  |  | 试点工作宣传与信息简报 | 文件1套 | 文件1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 制定试点工作方案 | 科学适用 | 科学适用 | 2 | 2
|  |  | 建立工作制度机制 | 科学适用 | 科学适用 | 2 | 2
|  |  | 制定试点工作计划 | 科学适用 | 科学适用 | 2 | 2
|  |  | 三地试点推进会 | 内容议程安排合理，决议科学有效 | 内容议程安排合理，决议科学有效 | 2 | 2
|  |  | 三地试点启动会 | 参会人员级别较高、较全面，会议内容议程安排合理，宣传保障到位。 | 参会人员级别较高、较全面，会议内容议程安排合理，宣传保障到位。 | 2 | 2
|  |  | 试点调研 | 有效了解了三地代谢性疾病标准化现状与需求。 | 有效了解了三地代谢性疾病标准化现状与需求。 | 2 | 2
|  |  | 代谢性疾病基本公共服务事项清单 | 依据国家、三省市公共服务清单，满足通武廊三地实际需求和财政保障能力。 | 依据国家、三省市公共服务清单，满足通武廊三地实际需求和财政保障能力。 | 2 | 2
|  |  | 试点需求分析报告 | 系统有效梳理了试点需求，为后续建设奠定基础。 | 系统有效梳理了试点需求，为后续建设奠定基础。 | 2 | 2
|  |  | 试点工作宣传与信息简报 | 内容丰富、全面、系统。 | 内容丰富、全面、系统。 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 制定试点工作方案 | 2020年4月-7月 | 2020年4月-7月 | 2 | 2
|  |  | 建立工作制度机制 | 2020年4月-7月 | 2020年4月-7月 | 2 | 2
|  |  | 制定试点工作计划 | 2020年4月-7月 | 2020年4月-7月 | 2 | 2
|  |  | 三地试点推进会 | 2020年5月、7月、9月 | 2020年5月、7月、9月 | 2 | 2
|  |  | 三地试点启动会 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2 | 2
|  |  | 试点调研 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2 | 2
|  |  | 代谢性疾病基本公共服务事项清单 | 2020年8月-12月 | 2020年8月-12月 | 2 | 2
|  |  | 试点需求分析报告 | 2020年8月-12月 | 2020年8月-12月 | 2 | 2
|  |  | 试点工作宣传与信息简报 | 2020年4月-12月 | 2020年4月-12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 制定试点工作方案 | 0.5万 | 0.5万 | 2 | 2
|  |  | 制定工作制度机制 | 0.5万 | 0.5万 | 2 | 2
|  |  | 制定试点工作计划 | 0.5万 | 0.5万 | 2 | 2
|  |  | 三地试点推进会 | 0.5万 | 0.5万 | 2 | 2
|  |  | 三地试点启动会 | 1万 | 1万 | 2 | 2
|  |  | 试点调研 | 1.5万 | 1.5万 | 2 | 2
|  |  | 代谢性疾病基本公共服务事项清单 | 0.5万 | 0.5万 | 2 | 2
|  |  | 试点需求分析报告 | 2万 | 2万 | 2 | 2
|  |  | 试点工作宣传与信息简报 | 1万 | 1万 | 2 | 2
| 效果指标（18分） | 效益指标 | 无 | 无 | 无 | 9 | 6 | 试点有效期2年，本年度试点建设处于需求分析阶段，无法进行效益评价
|  | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 9 | 6 | 试点有效期2年，本年度试点建设处于需求分析阶段，无法进行有效的满意度评价
总分： | [6 empty] | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。