## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市场远程监测指挥平台项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 食品药品安全协调科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 646.0038 | 325.7278 | 10 | 5 | 5
|  |  | 其中:财政拨款 | 646.0038 | 325.7278 | 10 | 5 | 5
其他资金
年度目标 | 1.完成工程建设招标。 2.中标企业制定具体工作方案并签订合同。 3.完成系统功能架构设计。 |  |  |  | 1.工程建设招标完成。 2.中标企业制定具体工作方案并签订合同完成。 3.系统功能架构设计完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：食品、药品生产经营单位的摄像系统接入 | 整体接入阳光餐饮工程项目餐饮单位的摄像系统 | 与阳光餐饮工程项目实现对接 | 5 | 5
|  |  | 指标2：指挥平台系统 | 建立平台的功能模块和系统架构 | 平台功能模块和系统架构完成构建 | 5 | 5
|  |  | 指标3：制定指挥中心改造计划 | 完成施工改造计划的制定和准备工作。 | 指挥中心改造完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：违规行为智能化捕捉 | 建立违法行为智能捕捉模型 | 利用AI智能捕捉违法行为 | 5 | 5
|  |  | 指标2：数据可视化展示 | 完成数据分析在专用屏幕显示调试。 | 建成数据展示模块 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 指标1：完成招标 | 2020年6月底前完成系统建设招标工作 | 6月底前完成系统建设招标工作 | 10 | 10
|  |  | 指标2：签订合同，制定工作计划 | 2020年7月底前完成合同签订，8月中旬前完成工作计划制定 | 7月底前完成合同签订， 9月工作计划制定完成 | 5 | 4 | 在科室调研中需求发生变化，工作计划制定产生延后
|  | 成本指标 | 指标1：系统建设费用 | 646.003822万元 | 评审核减3.761822万元，合同金额642.242，根据合同内容当年支出325.7278，剩余金额退回财政 | 5 | 2.5 | 根据合同约定分批支付
| 效果指标（40分） | 效益 指标 | 指标1：促进企业自律 | 为食品药品企业信用评级提供日常监管依据。 | 引入信用分级数据，进行分析，形成靶向监管依据 | 10 | 7 | 系统还未正式运行
|  |  | 指标2：提升监管的靶向性 | 通过智能化评价，将经营单位进行分类分级，提升监管效率。 | 引入信用分级数据，进行分析，形成靶向监管依据 | 10 | 7 | 系统还未正式运行
|  | 可持续影响指标 | 指标1：经营自律意识提升 | 通过远程监测和智能识别进行信用评价和分级管理 | 通过监测提升经营自律 | 10 | 7 | 系统还未正式运行
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：系统使用满意率 | 监管部门使用满意率不低于90% | 需求部门对功能设定及效果的实现基本满意 | 10 | 7 | 系统还未正式运行
总分： | [6 empty] | 79.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。