## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市场监管安全宣传经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 药品监督管理科、特种设备安全监察科、后勤中心、法制科、餐饮服务安全监督管理科、知识产权中心、信息档案中心、消费者协会、企业信用建设与管理科、标准化科、质量发展科、食品药品安全协调科、宣传科、化妆品监督管理科、市场监督管理一科、应急管理科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 136.93万元 | 136.93万元 | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 其中:财政拨款 | 136.93万元 | 136.93万元 | 10分 | 100% | 10分
其他资金
年度目标 | 宣传工作是全局重要工作之一，计划在全区范围内广泛开展营商环境、年报、消费教育、知识产权、食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等方面的安全知识及市场监管领域相关法律法规的宣传，以优化营商环境、营造安全放心消费环境、创建食品安全示范区、推进“阳光餐饮”工程、普及用药常识、全面提升辖区市场监管水平作为重点内容，以大型商场超市、有形市场、企业园区、校园周边、工地、农村、社区等为宣传重点地区，着力提高群众和企业对市场监管工作的知晓率和满意度 |  |  |  | 按照既定工作目标，深入开展营商环境、年报、消费教育等方面的知识普及和普法宣传，以优化营商环境、营造安全放心消费环境、“四大安全”保障作为重点内容，深入开展新闻宣传和社会面宣传，群众和企业对市场监管工作的知晓率和满意度得到有效提升
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 在主流媒体宣传报道区局工作，委托第三方制作工作汇报片 | 与《中国市场监管报》开展合作，刊登调研文章不少于2篇，宣传稿件不少于6篇；委托第三方制作工作纪实视频不少于1部 | 在《中国市场监管报》刊登调研文章1篇，宣传稿件16篇，委托第三方制作工作纪实视频1部 | 10分 | 7分 | 第二篇调研文章于2021年2月刊发
|  |  | 组织区局15个部门开展新闻宣传、宣传材料印刷制作工作 | 组织宣传普法“五进”宣传活动及新闻宣传活动不少于10次，印刷制作普法宣传展板、图册、海报等宣传品不少于50000张（册、份） | 宣传普法“五进”宣传活动及新闻宣传活动10次，印刷制作普法宣传展板、图册、海报等宣传品50000张（册、份） | 10分 | 10分
|  | 质量指标 | 保障区局各业务部门普法宣传所需宣传品需求 | 达到并符合区局业务部门工作要求 | 基本达到并符合区局业务部门的工作要求 | 10分 | 8分 | 距离局领导要求还有差距
|  | 进度指标 | 根据区局业务部门工作计划安排组织开展 | 三季度完成不小于计划任务35%，全年完成计划任务100% | 《中国市场监管报》年内刊登1篇调研文章，未按进度要求落实外，其余工作均按既定进度按时落实。 | 10分 | 5分 | 《中国市场监管报》调研刊登未能按工作进度落实
|  | 成本指标 | 总成本指标 | 控制在136.93万元以下 | 实际执行136.93万元 | 10分 | 10分
| 效果指标（40分） | 效益指标 | 营商环境、普法宣传 | 广泛普及市场监管法律法规和营商环境改革新政、宣传报道市场监管部门优化营商环境工作举措，提升市场主体对营商环境工作的社会知晓度和满意度，为北京城市副中心优化营商环境工作营造良好的舆论氛围和法治环境 | 深入宣传优化营商环境工作举措，市场主体对营商环境工作的社会知晓度和满意度得到有效提升，城市副中心优化营商环境工作舆论氛围和法治环境得到进一步优化。 | 6分 | 6分
|  |  | 放心消费环境宣传 | 广泛开展消费教育，普及消费常识，开展消费警示，组织消费环境满意度调查，提高辖区消费者科学理性消费意识，远离消费陷阱，倡导经营者诚信守法经营，营造安全放心的消费环境 | 广泛开展消费教育，普及消费常识，开展消费警示，组织消费环境满意度调查，消费环境得到进一步优化 | 6分 | 6分
|  |  | 食品、药品、“阳光餐饮”宣传 | 保障公众饮食、用药安全。为食品药品监管工作顺利开展营造良好的社会氛围,通过加大宣传力度，提高公众食品安全意识和食品安全保障水平。提升广大消费者对“阳光餐饮”工程等的知晓率，促进对广大餐饮服务企业的规范化管理 | 深入宣传食品药品安全工作举措和成效，公众食品安全意识和食品安全保障能力得到有效提升，“阳光餐饮”工程知晓率进一步提升 | 6分 | 4分 | “阳光餐饮”工作知晓率与领导要求仍有差距
|  |  | 广泛开展普法宣传，多种渠道开展新闻宣传 | 向消费者、办事人及社会公众普及法律法规知识、科学消费常识，展示区局工作特色及工作成果 | 多种形式向消费者、办事人及社会公众普及法律法规知识、科学消费常识，展示区局工作特色及工作成果 | 6分 | 4分 | 普法宣传的新闻报道仍需加强
|  |  | 为区局各项工作开展营造良好舆论氛围和社会环境 | 不断增强社会公众知法守法意识，扩发便民利民举措的社会知晓率，进一步提升区局工作形象和社会形象 | 紧紧围绕区局中心工作、重点工作、特色亮点工作开展策划，传统新闻媒体、新媒体多渠道开展新闻宣传，共刊登新闻稿件835篇；多种形式开展社会面宣传，区局工作形象和社会形象得到有效提升 | 6分 | 6分
|  | 服务对象满意度指标 | 区局业务部门满意度 | 区局各相关部门的满意率不低于95% | 区局各部门基本满意 | 10分 | 7分 | 对个别部门的宣传工作存在关注、支持不够的情况
总分：100分 | [6 empty] | 写总分：83分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。