| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 组织纪检监察干部培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 |  | 7.27 | 7.27 |  | 10 |  | 8.08% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 |  | 7.27 | 7.27 |  | — |  | 8.08% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.组织全区纪检监察干部进行党性综合培训和业务知识培训。2.组织纪检监察干部参加中纪委、市区相关培训。 |  |  |  |  |  | 1.组织全区纪检监察干部进行党性综合培训和业务知识培训。2.组织纪检监察干部参加中纪委、市区相关培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  | 200人次 |  | 800人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：组织全区纪检监察干部进行党性综合培训和业务知识培训 |  | 增强干部党性修养、提升干部业务水平。 |  | 增强干部党性修养、提升干部业务水平。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织纪检监察干部参加中纪委、市区相关培训 |  | 切实提高对业务知识的掌握和运用，提升执纪执法能力。 |  | 切实提高对业务知识的掌握和运用，提升执纪执法能力。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：组织纪检监察干部培训 |  | 按期完成 |  | 完成部分线下培训和线上培训 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训费用 |  | 90 万元 |  | 7.27万元 | 10 |  | 5 |  | 因疫情影响，部分线下培训改为线上，线上成本较低。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：组织全区纪检监察干部进行党性综合培训和业务知识培训 |  | 促使纪检监察干部进一步坚定理想信念、增强党性修养、提高理论素养、培育业务素质、强化业务技能和履职能力。 |  | 促使纪检监察干部进一步坚定理想信念、增强党性修养、提高理论素养、培育业务素质、强化业务技能和履职能力。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织纪检监察干部参加中纪委、市区相关培训 |  | 培养造就政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。 |  | 培养造就政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 审查调查工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曾凡博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 560 | 143.02 |  | 143.02 |  | 10 |  | 25.53% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 560 | 143.02 |  | 143.02 |  | — |  | 25.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续保持反腐败高压态势，严肃开展监督执纪、监督执法工作，保障办案工作正常、安全开展，强化“三不腐”一体推进。 |  |  |  |  |  | 持续保持反腐败高压态势，严肃开展监督执纪、监督执法工作，保障办案工作正常、安全开展，强化“三不腐”一体推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 警示教育素材利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 留置案件 |  |  | 7件 | 13件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 挽回经济损失可能性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 涉嫌职务犯罪案件移送审查起诉率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 移送审查起诉案件的有罪判决率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办案费用 |  |  | 560万元 | 143.02万元 | 10 |  | 5 |  | 主要协助市纪委办理案件，不承担办案费用。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减存遏增的执纪执法效果 |  |  | 较好 | 较好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全面从严治党效果 |  |  | 较好 | 较好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众获得感、幸福感、安全感 |  |  | 增强群众获得感、幸福感、安全感 | 增强群众获得感、幸福感、安全感 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  | 主要协助市纪委办理案件，不承担办案费用。 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巡察工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马永明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36 | 11.97 |  | 11.97 |  | 10 |  | 33.25% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 11.97 |  | 11.97 |  | — |  | 33.25% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标。目标1：年度内完成巡察办干部、巡察组干部培训2次共计100人次。目标2：启动并开展七届区委巡察工作，年度内开展3轮对25家单位的巡察任务，长期选调45名巡察干部从事巡察工作。需配必要的办公用品，年度内配合巡察任务需要3次的巡察搬家服务。 |  |  |  |  |  | 年度内完成巡察办干部、巡察组干部培训6次共计130人次。启动并开展七届区委巡察工作，年度内开展3轮对25家单位的巡察任务，选调45名巡察干部从事巡察工作。配备必要的办公用品保障办公需要，配合巡察任务开展了3次巡察搬家服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究部署巡察工作会议次数 |  |  | 20次 | 20次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  |  | 100人次 | 130人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展巡察次数 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 巡察工作质量 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 巡察工作进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 巡察工作经费 |  |  | 36万元 | 11.97 | 10 |  | 5 |  | 因疫情影响，未组织外出培训。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政治生态 |  |  | 进一步好转 | 进一步好转 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察工作满意度 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  | 因疫情影响，未组织外出培训。 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传教育工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。主要为：1.教育工作。2.宣传工作。3.廉政文化工作。4.临时性工作任务。 |  |  |  |  |  | 加强党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。完成教育工作、宣传工作、廉政文化工作、临时性工作任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：通州时讯发稿 |  |  | ≥ 52篇 | 52 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通州时讯专版 |  |  | ≥ 2 版 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：拍摄警示教育等专题片 |  |  | ≥ 3 部 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传教育工作质量 |  |  | ≧95% | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划按期完成 |  |  | 按期完成 | 如期完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：宣传费用 |  |  | 90万元 | 90万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 加强党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。 | 进一步好转 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 》95% | 进一步好转 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 技术取证鉴定服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高明哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 69543337 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 6.1 |  | 6.1 |  |  | 10 |  |  | 20.33% |  |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作 |  |  |  |  |  | 开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 技术取证鉴定服务次数 |  |  | 5 | 3 |  | 10 |  |  | 8 |  | 根据实际需要开展 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 技术取证鉴定服务质量 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 技术取证鉴定服务进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 技术取证鉴定服务成本 |  |  | 30万元 | 6.1万元 |  | 10 |  |  | 6 |  | 根据实际需要开展 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术取证鉴定服务效益 |  |  | 提高办案效率 | 提高办案效率 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 区纪委区监委机关职工之家环境提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 69543337 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 29.65 |  | 29.65 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 29.65 |  | 29.65 |  |  | — |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对区纪委区监委机关职工之家整体环境进行提升改造,以满足职工日常学习、健身、休闲需要。 |  |  |  |  |  | 通过对区纪委区监委机关职工之家整体环境进行提升改造,以满足职工日常学习、健身、休闲需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 职工之家改造质量 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 职工之家改造进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 职工之家改造成本 |  |  | 29.65万元 | 29.65万元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 职工素质提升 |  |  | 改善职工学习健身条件，不断提高职 | 改善职工学习健身条件，不断提高职工队伍素质，推动纪检监察工作高质量发展。 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 区纪委2022年公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 69543337 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 26.05 |  | 26.05 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 26.05 |  | 26.05 |  |  | — |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障审查调查工作的正常开展，结合我单位编制内车辆情况及办案工作需要，购置1辆执法执勤车辆 |  |  |  |  |  | 为保障审查调查工作的正常开展，结合我单位编制内车辆情况及办案工作需要，购置1辆执法执勤车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1.公车购置数量 |  |  | 1辆 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 车辆购置进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公车购置成本 |  |  | 26.05万元 | 26.05万元 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高公务出行效率 |  |  | 提高公务出行效率 | 提高公务出行效率 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 担任书记、副书记、委员的离退休干部工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为在基层党组织中担任书记、委员的离退休干部发放工作补贴，书记1人，每人每年0.36万元。委员2人，每人每年0.18万元，计0.36万元。工作补贴总额0.72万元。 |  |  |  |  |  | 为在基层党组织中担任书记、委员的离退休干部发放工作补贴，书记1人，每人每年0.36万元。委员2人，每人每年0.18万元，计0.36万元。工作补贴总额0.72万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 3人 | 3人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴金额 |  |  | 0.72万 | 0.72万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高退休党组织活力 |  |  | 提高退休党组织活力 | 提高退休党组织活力 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 援蒙干部津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.2 | 8.4 |  | 8.4 |  | 10 |  | 91.3% 5 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.2 | 8.4 |  | 8.4 |  | — |  | 91.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为2名援蒙干部发放津贴补贴及慰问金，每人每年4.6万元，2022年预计发放9.2万元。 |  |  |  |  |  | 为2名援蒙干部发放津贴补贴及慰问金，每人每年4.2万元，2022年共计发放8.4万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 2人 | 2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴金额 |  |  | 9.2万元 | 8.4万 | 20 |  | 18 |  | 跨年度支出差异 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进发挥援蒙社会效益 |  |  | 促进发挥援蒙社会效益 | 促进发挥援蒙社会效益 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特约监察员履职经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 8.7 |  | 8.7 |  | 10 |  | 96.66% 5 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 8.7 |  | 8.7 |  | — |  | 96.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加大对纪检监察机关、干部及全区纪检监察系统进行执纪监督，保障特约监察员履职经费。每年按照3000元/人的标准，向聘请的特约监察员发放履职经费。2022年拟聘请30人，经费共计90000元。 |  |  |  |  |  | 加大对纪检监察机关、干部及全区纪检监察系统进行执纪监督，保障特约监察员履职经费。每年按照3000元/人的标准，向聘请的特约监察员发放履职经费。2022年聘请29人，经费共计8.7万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 30人 | 29人 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 履职经费 |  |  | 9万元 | 8.7万 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极建言献策 |  |  | 积极建言献策 | 积极建言献策 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 监察干事履职经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市通州区纪律检查委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毛家宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543337 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 603.84 | 495.31 |  | 495.31 |  | 10 |  | 82.02% 5 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 603.84 | 495.31 |  | 495.31 |  | — |  | 82.02% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为提升社区、村监察干事工作积极性，在《通州区监察干事管理办法（试行）》中规定，监察干事履行交叉监察职责，给予履职经费。 |  |  |  |  |  | 为提升社区、村监察干事工作积极性，在《通州区监察干事管理办法（试行）》中规定，监察干事履行交叉监察职责，给予履职经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按期完成 | 按考核结果支出完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 履职经费 |  |  | 603.84万元 | 495.31万 | 10 |  | 9 |  | 按考核结果发放 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高基层治理能力 |  |  | 提高基层治理能力 | 提高基层治理能力 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基层政治生态 |  |  | 进一步好转 | 进一步好转 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |