## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年马驹桥镇治理类乡镇项目
主管部门 |  | 通州区发改委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区马驹桥镇人民政府
项目负责人 |  | 邱晓晨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701285007
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1256.4 | 1256.4 |  | 1175.942 |  | 10 |  | 93.6% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1256.4 | 1256.4 |  | 1175.942
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”、“未诉先办”相结合，优先利用资金突击解决辖区内各小区面临的紧迫性、严重性影响民生的问题。拟实施2022年治理类乡镇市级补助资金支持项目共计18项（含1个方案），涉及辛屯小区、怡景园小区、大松垡村、陈各庄村、漷马路旧线等社区、村居、道路，项目集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等 | [5 empty] | 实施2022年治理类乡镇市级补助资金支持项目共计18项（含1个方案），涉及辛屯小区、怡景园小区、大松垡村、陈各庄村、漷马路旧线等社区、村居、道路，项目集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 辛屯四合院小区楼顶保温防水修复工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作 | 20 |  | 20
|  |  | 怡静园小区房屋顶、外墙修复工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 商业街小区道路与雨污水管修复工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 马驹桥镇小区老旧车棚修复工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 辛屯四合院小区外墙修复及保温工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 神龙坚桥小区路面修缮工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 辛屯四合院小区低压电力敷设工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 小周易村东四支沟污水治理工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 西马各庄村北增设雨水排水沟 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 南小营村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 已完成形象进度70%，剩余预计10月份完成
|  |  | 东田阳村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 已完成形象进度70%，剩余预计10月份完成
|  |  | 大松垡村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 已完成形象进度70%，剩余预计10月份完成
|  |  | 陈各庄村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 已完成形象进度70%，剩余预计10月份完成
|  |  | 四支路北段-北五村小区路道路升级改造完善工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 马团路西段道路升级改造完善工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 漷马路旧线（兴华中街-三号桥）交通安全升级改造完善工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 通州区马驹桥镇尚悦西二路道路开口工程 |  |  | 计划年底完成竣工验收及结算工作 | 目前已完成施工，正在进行验收及竣工结算工作
|  |  | 编制马驹桥镇2022年整治提升退出方案 |  |  | 完成方案编制 | 完成范编制
……
|  | 质量指标 | 指标1：实施过程 |  |  | 科学合理、时间控制准备、节点拿捏准确 | 科学合理、时间控制准备、节点拿捏准确 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：工程质量 |  |  | 本项目均按照《建设工程施工质量验收统一标准》、《关于进一步加强老旧小区更新改造工程质量管理工作的通知》、《关于做好老旧小区改造工程安全管理工作的通知》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》相关法律法规把控质量 | 本项目均按照《建设工程施工质量验收统一标准》、《关于进一步加强老旧小区更新改造工程质量管理工作的通知》、《关于做好老旧小区改造工程安全管理工作的通知》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》相关法律法规把控质量 | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标 | 指标1：计划完工时间 |  |  | 计划年底前项目全部完工 | 18个项目（含一个方案）已完成14个，剩余4个项目已完成70%，预计10月完成。 | 10 |  | 10
……
|  | 成本指标 | 指标1：按照工程预算评审机制及政采模式控制成本 |  |  | ①项目实施部门按照财政局相关规定定期汇总上报资金执行情况，主要包括项目资金收支情况、项目推进实施情况以及实施效果等。 ②镇财政负责对项目实施部门提交的支付材料进行复核，建立常态化的监督机制，密切跟踪资金使用情况，提高资金使用效益，发现问题及时进行整改，确保资金准确发放。 | ①项目实施部门按照财政局相关规定定期汇总上报资金执行情况，主要包括项目资金收支情况、项目推进实施情况以及实施效果等。 ②镇财政负责对项目实施部门提交的支付材料进行复核，建立常态化的监督机制，密切跟踪资金使用情况，提高资金使用效益，发现问题及时进行整改，确保资金准确发放。 | 10 |  | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：提供就业岗位 |  |  | 本项目的建设过程中所用工人部分为当地居民，计划增加就业岗位15个，每人每天150元，人均施工100天，增收1.5万元。 | 本项目的建设过程中所用工人部分为当地居民，实际增加就业岗位20个，每人每天150元，人均施工100天，增收1.5万元。 | 5 |  | 5
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：惠民 |  |  | 老旧小区的建筑年代较早，基础设施老化，公共设施不完善，通风条件差等问题比较突出。进行老旧小区改造可以对这些问题进行改善，提高居住环境和居住质量 | 老旧小区的建筑年代较早，基础设施老化，公共设施不完善，通风条件差等问题比较突出。进行老旧小区改造可以对这些问题进行改善，提高居住环境和居住质量 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：促进社会和谐 |  |  | 通过老旧小区改造，可以提高居住环境和居住质量，改善业主的生活条件，促进社会和谐稳定。 | 通过老旧小区改造，可以提高居住环境和居住质量，改善业主的生活条件，促进社会和谐稳定。 | 5 |  | 5
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：改善周边环境 |  |  | 通过广场场地提升、绿化场地提升、排水沟改造等，使当地的环境质量和居住生活质量得到显著提高和改善。 | 通过广场场地提升、绿化场地提升、排水沟改造等，使当地的环境质量和居住生活质量得到显著提高和改善。 | 5 |  | 5
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：增加就业机会 |  |  | 项目的建设能增加居民就业机会，利于拓宽居民就业渠道 | 项目的建设能增加居民就业机会，本年度增加就业岗位15个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：惠民营造和谐社会氛围 |  |  | 有效提高当地居民的居住条件和生活水平，有利于缓解社会矛盾，增强社会的稳定，促进和谐社会建设 | 有效提高当地居民的居住条件和生活水平，有利于缓解社会矛盾，增强社会的稳定，促进和谐社会建设 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：促进商业繁荣，拉动经济，提高人民生活水平 |  |  | 促进商业繁荣，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展，有利于地区发展和人民生活水平的提高 | 促进商业繁荣，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展，有利于地区发展和人民生活水平的提高 | 2 |  | 2
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：采取调查问卷形式 |  |  | 计划群众满意度95% | 群众满意度95% | 10 |  | 10
……
| 执行率指标（10分） | 执行率指标 | 指标1：到账资金年度拨付程度 |  |  | 到账资金1256.4万元 | 实际拨付1175.942017万元 | 10 |  | 9.4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.4