## 1.视察调研经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 视察调研经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟、谢京文、胡晓东、纪万成、程行利、李雅静、孔庆媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.7 | 4.1 |  | 2.345 |  | 10 |  | 57.2% |  | 5.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.7 | 4.1 |  | 2.345 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.学习先进地区工作经验，提出意见建议，促进我区的建设； 2.组织调研工作座谈会； 3.政协专题调研学习； 4.完成调研报告 | [5 empty] | 本年受疫情影响，将出京考察工作进行调整。在助推经济高质量发展中找准着力点，就推进城市副中心特色小镇建设、壮大农村集体经济、推进国际消费中心城市建设等调研议政，在特色小镇产业项目落地等5方面形成的73条意见建议，得到区委主要领导高度重视并批示，有关部门积极推动落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织调研工作培训会 |  |  | ≥4次 | >5次 | 10 |  | 10
|  |  | 完成调研报告 |  |  | ＝7篇 | ＝7篇 | 10 |  | 10
|  |  | 组织调研工作座谈会 |  |  | ≥11次 | >50次 | 5 |  | 5
|  |  | 赴其他地区政协调研学习 |  |  | ≥5次 | 0次 | 5 |  | 0
|  |  | 政协专题调研学习 |  |  | ≥4次 | >10次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 委员参与度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 研究课题按时结题率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2022年8月前按期完成调研活动 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学习考察先进经验 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 形成政协主席会议建议案 |  |  | ＝3篇 | 3篇 | 10 |  | 10
|  |  | 成果刊发次数 |  |  | ≥5篇 | 5篇 | 10 |  | 10
|  |  | 通过调研社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.72 |  | 受疫情影响，实际未发生出京调研。

## 2.参政议政与民主监督工作经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 参政议政与民主监督工作经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 纪万成、程行利、李雅静、孔庆媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.94 | 2.15 |  | 0.63 |  | 10 |  | 29.3% |  | 2.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.94 | 2.15 |  | 0.63 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织开展各界别委员视察、民主监督、对口交流、会前视察等活动； 2.召开情况通报会、座谈会、专题协商会、协商恳谈会，切实发挥委员汇聚力量、集中智慧、服务大局的作用； 3.开展理论与实践研究； 4.组织协调政协委员就专题协商内容进行深入协商、建言献策，提出相关建议和前瞻性设想； 5.开展“模拟政协”活动； 6.开展广泛深入的民主监督，促进政府工作的开展，及时的改变工作作风，提高工作水平，更好地为加快我区的经济社会发展服务，增强政府工作在人民群众中的满意度； 7.及时反映人民群众的意见建议和呼声，督促区委区政府相关工作政策措施的落实，促进我区民主法制的建设。 | [5 empty] | 深化知情明政，增进共识形成。把视察考察、实地调研作为促进共识形成的基础环节，搭建全视角、多方位知情明政平台，累计800余人次委员和界别群众参与到51项视察调研活动中，在81场次协商活动中深入协商议政。全年，委员参与各类活动5342人次，建言551份。全年各类建议得到市委和区委、区政府主要领导批示53次，建言资政质量水平不断提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加总人数 |  |  | ≥280人次 | 5342人次 | 10 |  | 10
|  |  | 开展“模拟政协”活动 |  |  | ＝5次 | 5次 | 5 |  | 5
|  |  | 各界别参观、视察、调研、调研座谈会、专题协商会、专题通报会、协商恳谈会 |  |  | ≥12次 | 132场次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | “模拟政协”学生参与度 |  |  | ≥80% | >90% | 5 |  | 5
|  |  | 完成调研、协商、视察、民主监督工作 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 委员参与度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 活动按期完成 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动教育、医疗卫生工作 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 为城市副中心快速发展贡献智慧和力量，为区委区政府科学决策提供有益参考 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区委、区政府满意度 |  |  | 有所提升 | 进一步增强 | 10 |  | 10
|  |  | 受相关部门欢迎度 |  |  | 有所提升 | 进一步增强 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.93 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制。

## 3.政协外联经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 政协外联经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟、胡晓东、皮联仿、纪万成、程行利、李雅静、孔庆媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.88 | 3.02 |  | 1.5299 |  | 10 |  | 50.66% |  | 5.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.88 | 3.02 |  | 1.5299 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.搭建与各级政协、民主党派、人民团体联动协商平台，加强政协工作的协调联动，不断提升政治协商、民主监督、参政议政能力和水平； 2.服务保障市政协在通州区各项会议、活动； 3.走访慰问困难委员（患病）； 4.组织委员开展教育、文化、卫生、体育相关的活动 5.开展“模拟政协”相关活动； 6.与区内外相关部门组织的各类活动、会议. | [5 empty] | 区政协充分发挥政协统一战线组织功能，深化联系走访，增进共识凝聚。走访各民主党派、工商联、无党派人士，听取意见建议。组织委员现场领略冬奥场馆绿色理念、首钢转型发展历程，感受新时代首都发展成就。启动第五届青少年“模拟政协”活动，70名委员在23所项目校向800余人次师生，传播协商民主理念。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问困难委员（患病） |  |  | ≥25次 |  | 5 |  | 5
|  |  | 与区内外相关部门交流活动 |  |  | ≥20次 |  | 10 |  | 10
|  |  | 与各级政协、民主党派、人民团体的学习交流座谈工作 |  |  | ≥30次 |  | 10 |  | 10
|  |  | 与市政协工作的协调联动活动 |  |  | ≥10次 |  | 10 |  | 10
|  |  | 组织教文卫体相关活动 |  |  | ≥4次 |  | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 委员参加率 |  |  | ＝100% |  | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升委员参与社会公益活动形成社会影响 |  |  | 定性优良中低差 |  | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问委员满意度 |  |  | ≥90% |  | 5 |  | 5
|  |  | 市政协满意度 |  |  | ≥90% |  | 10 |  | 10
|  |  | 参加人员满意度 |  |  | ≥90% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.07 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制。

## 4.界别活动经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 界别活动经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟、胡晓东、皮联仿、纪万成、程行利、李雅静、孔庆媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.9 | 8.9 |  | 6.6105 |  | 10 |  | 74.28% |  | 7.43
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.9 | 8.9 |  | 6.6105 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织各界别委员开展座谈、培训、交流等活动； 2.联系地区活动组，开展协商议事厅活动； 3.围绕委员工作站（室）开展相关活动。 | [5 empty] | 区政协构建多层次协商格局，提升协商效果。推进政协协商与基层协商相衔接，助力基层治理。深化“协商议事厅——你说我听、我说你听”协商议事机制建设，协商议事36场次，吸收委员、界别群众意见建议110条，推动7方面93个问题解决，充分彰显出人民政协在国家治理体系中的独特优势。 做实联系服务群众机制，对委员工作站（室）进行调整、新建，26个委员工作站（室）实现街镇（乡）和界别全覆盖，辐射带动1300余人次界别群众，积极为副中心建设献计出力。 线下利用委员工作站、区图书馆，利用“中国书店”“咱家书房”“京杭大运河书院”等13家“悦读书屋”，16个界别组共举办活动41场次近千人次参与，各具特色，场场精彩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委员参与人次 |  |  | ≥60人次 | >1000人次 | 10 |  | 10
|  |  | 界别活动 |  |  | ≥30次 | >40次 | 10 |  | 10
|  |  | 协商议事活动 |  |  | ≥4次 | 36次 | 10 |  | 10
|  |  | 工作站（室）活动 |  |  | ≥14次 | >30次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 委员参与度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 推动活动议题相关工作开展或所涉及的问题解决 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 活动按期完成 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 每季度都有所安排 |  |  | ≥1次 | >3次 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众问题 |  |  | ≥10件 | 93件 | 10 |  | 10
|  |  | 委员参与社会公益活动形成社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受相关部门欢迎度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.43 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制。

## 5.委员履职补贴
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 委员履职补贴
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.08 | 7.73 |  | 6.98 |  | 10 |  | 90.3% |  | 9.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.08 | 7.73 |  | 6.98 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.发放常委委员履职补贴、委员履职补贴、文史特邀委员履职补贴、不驻会主席会议费； 2.执行通州区政协委员履职补贴标准。 | [5 empty] | 经政协党组研究后决定自2023年开始，在委员名单确定后于1月底前统一发放委员履职补贴，2022年仅发生七届一次委员履职补贴补发部分，经报审同意后对该项目进行了预算调整。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不驻会主席人数 |  |  | ≥3人数 | 3人数 | 10 |  | 10
|  |  | 委员人数 |  |  | ≤319人数 | 0 | 10 |  | 0 |  | 履行补贴发放时间已变更
|  |  | 文史特邀委员人数 |  |  | ≥48人数 | 0 | 10 |  | 0 |  | 履行补贴发放时间已变更
|  |  | 常委委员人数 |  |  | ≤59人数 | 59人 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 政协通州区委员会委员履职补贴标准 |  |  | 定性优良中低差 | 严格执行 | 20 |  | 20
|  |  | 不驻会主席会议费 |  |  | ＝3600元/人年 | 严格执行 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.03

## 6.印刷费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 印刷费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟、皮连仿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.66 | 6.25 |  | 2.155 |  | 10 |  | 34.48% |  | 3.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.66 | 6.25 |  | 2.155 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 满足政协工作需要，保证各类调研、理论研究、座谈、会议、培训、活动、文件汇编等工作相关资料的印刷，及印刷委员学习资料的相关经费。 | [5 empty] | 保证各类调研、理论研究、会议、培训等活动，印刷《习近平关于北京工作论述摘编》、《2022年社情民意恳谈会材料汇编》、《政协常委读书班学习材料汇编》、《常委读书班活动手册》等相关资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑印刷理论与实践研究文章合辑 |  |  | ≥1本 | 4本 | 20 |  | 20
|  |  | 会议、培训、活动资料 |  |  | ≥40份/次 | >80份/次 | 20 |  | 20
|  |  | 印刷形成的理论与实践文章 |  |  | ≥2篇 | >2篇 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 文件资料 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督促相关政策、措施的落实情况 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.45 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制，部分资料发放数量减少后改由机关自行印制。

## 7.编辑政协刊物工作经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 编辑政协刊物工作经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟、程行利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 20.935 |  | 19.975 |  | 10 |  | 95.41% |  | 9.54
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 20.935 |  | 19.975 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.积极开展文史资料征集工作，搜集、挖掘、整理“三亲”史料，切实把好文史资料出版物的“政治关、史实关、文字关”，高质量的完成《通州文史》（共2期）编辑出版工作，完成书刊统稿，出版印刷，分配稿酬等方面工作； 2.加强政协信息工作，高质量的完成反映政协工作的《委员之声》（预计10期）编辑并印发全体委员；不定期编印区政协有关信息刊物，印发委员和机关干部。 | [5 empty] | 1.完成《通州文史》（共2期）编辑出版工作，完成书刊统稿，出版印刷，分配稿酬等方面工作； 2.完成反映政协工作的《委员之声》（共计20期）编辑并印发全体委员； 3.编印《通州区政协规章制度汇编》（四类），印发委员和机关干部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通州区政协工作刊物出版 |  |  | ≥10期 | >20期 | 10 |  | 10
|  |  | 编辑出版《通州文史》 |  |  | ＝2本 | 2本 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 活动按期完成 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 评审及稿酬 |  |  | ≥4.3万元 | 3.285万元 | 10 |  | 7.64 |  | 受印刷费及版面、篇幅、字数情况影响，以实际发生费用结算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 委员参与社会公益活动形成社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众欢迎度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 委员满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.18

## 8.编辑出版系列文史资料经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 编辑出版系列文史资料经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 程行利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 48.655 |  | 10 |  | 97.31% |  | 9.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.655 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强永顺地区文史资料挖掘与保护意识，做好地区文史资料留存工作 | [5 empty] | 加强文史资料“活化”利用，完成编辑出版《泰和永顺》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑出版永顺文史书籍 |  |  | ＝1本 | 1本 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 活动按期完成 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 评审及稿酬 |  |  | ＝10万元 | 9.55万元 | 10 |  | 9.55 |  | 受版面、篇幅、字数情况影响，以实际发生费用结算。
|  |  | 印刷费 |  |  | ＝35万元 | 34.1万元 | 10 |  | 9.74 |  | 考虑总成本及印刷规模后，以实际发生费用结算。
|  |  | 书号 |  |  | ＝5万元 | 5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员参与社会公益活动形成社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.02

## 9.文史研究中心专项活动经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 文史研究中心专项活动经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 程行利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 6.47 |  | 10 |  | 64.7% |  | 6.47
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 6.47 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.挖掘文史资料，开展文化调研活动； 2.与其他地区政协人员座谈交流文史研究课题； 3.制作装裱悬挂书画作品； 4.向文稿作者、委员、其他省市政协邮寄文史书籍； 5.购买相关文史书籍； 6.书画作品征集、展览相关活动； 7.慰问走访特邀文史委员或区文化文史爱好者； 8.书画作品及文史书籍搬运，存放和运输。 | [5 empty] | 区政协坚持精益求精，进一步做好文化文史工作。加强文史资料的征集，提高资料整理和编辑出版水平。围绕当前社会背景和群众关注的问题，有重点、有目的地开展资料征集和整理，挖掘可借鉴的史料，探索通过数字化、新媒体等方式，进一步扩大文史工作的受众面和影响力。通过组织交流研讨活动，共享文史资源，提升文史人才队伍的凝聚力和战斗力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织文史文化活动 |  |  | ＝2次 | >2次 | 10 |  | 10
|  |  | 完成文史课题研究 |  |  | ≥2次 | 2次 | 10 |  | 10
|  |  | 提出意见建议 |  |  | ＝20条 | >20条 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 委员参与度 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 书籍资料搬运 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 活动按期完成 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员参与社会公益活动形成社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.47 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制。

## 10.书报费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 书报费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 34 |  | 31.875 |  | 10 |  | 93.75% |  | 9.38
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 34 |  | 31.875 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.区政协委员、文史特邀委员等订阅报刊、杂志； 2.机关工作人员及机关退休人员等订阅报刊、杂志； 3.政协委员、机关工作人员订购书籍资料等。 | [5 empty] | 完全年度为区政协委员、文史特邀委员机关工作人员及机关退休人员等订阅各类报刊、杂志、订购书籍资料等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 杂志 |  |  | ≥10种 | >15种 | 15 |  | 15
|  |  | 使用人数 |  |  | ≥300人次 | ≥500人次 | 20 |  | 20
|  |  | 报刊 |  |  | ≥20种 | 22种 | 20 |  | 20
|  |  | 学习资料 |  |  | ≥15种 | 20种 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 |  |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.38

## 11.政协委员履职活动宣传经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 政协委员履职活动宣传经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成反映委员履职的宣传工作，提高区政协的社会影响力。 2.跟拍记录委员履职活动及政协全会会期情况，编辑制作政协工作专题报道 。 | [5 empty] | 1.跟拍记录委员履职活动，全方位多角度展示政协工作成果和委员履职风采，提高区政协的社会影响力。 2.编辑制作完成2022年工作回顾宣传片1部 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委员履职活动报道次数 |  |  | ≥10次 | >30次 | 20 |  | 20
|  |  | 完成全会宣传片制作 |  |  | ≥1个 | 1个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 宣传片时间 |  |  | ≥15分钟 | 15分钟 | 10 |  | 10
|  |  | 编辑整理并储存履职活动跟拍数据 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 全会情况报道政协全会前一天完成 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 12.委员文化交流活动经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 委员文化交流活动经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 0.55 |  | 0.1 |  | 10 |  | 18.18% |  | 1.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 0.55 |  | 0.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 积极为政协委员凝聚共识搭建丰富多彩的文化平台。 1.为纪念"五一口号"发布，举办相关活动； 2.把政协委员与政协组织更加紧密地联系在一起，为委员创造一个相敬相亲、团结和睦、积极向上的氛围，让委员在政协履职尽责的同时，感受到政协大家庭的温暖，进一步激发委员履职的热情和活力； 3.发挥政协老委员的作用，结合自身特点开展一系列活动，进一步发挥老委员的“光”和“热”，继续关心和关注政协事业，为副中心经济社会和政协事业发展做出新的贡献。 | [5 empty] | 2022年受疫情影响，全年共组织委员文化活动3次，参加人员达到300人次，组织协商恳谈会，参加北京市政协举办纪念“五一口号”发布74周年长走活动、北京卢沟桥醒狮越野跑活动等各类文化活动，积极为政协委员凝聚共识搭建丰富多彩的文化平台，让委员在政协履职尽责的同时，感受到政协大家庭的温暖，进一步激发委员履职的热情和活力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重大活动 |  |  | ＝1次 | 3次 | 15 |  | 15
|  |  | 参与委员 |  |  | ≥290人次 | 300人次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 参与度 |  |  | ≥90% | >80% | 10 |  | 9 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制。
|  |  | 安全性 |  |  | 定性好坏 | 好 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 五一口号在五一前完成 |  |  | 定性好坏 | 按时完成 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立起常态化的交流工作机制 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 营造浓厚的纪念氛围 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.82

## 13.信息系统服务管理及运行维护费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息系统服务管理及运行维护费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49 | 37.43 |  | 37.0972 |  | 10 |  | 99.11% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 37.43 |  | 37.0972 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 远程协商，实现与履职通APP配合使用，在系统后台管理和发起视频会议，在手机app视频开会，并且可以一对一，和群组视频通话，开发集成技术成熟，开通云账户后，两天时间就可以使用。 2. 维护区政协网上办公系统正常运行——OA系统设备租用服务费； 3. 区政协门户网站运行维护,包括网站程序维护；网站内容中文字、图片、视频资料及时更新；数据库维护；安全维护；备份处理数据等技术咨询服务； 4. 依托微信公众号，反映政协工作及联系委员，进一步优化排版质量，更加美观； 5. 保障机关文印设备正常运行； 6. 区政协电子政务网络安全评测工作. 符合政务网络安全检查标准； 7. 通过提案线索征集平台广泛征集提案线索，进一步提升提案线索征集数量和质量。 | [5 empty] | 全年较好地完成了远程协商视频会议工作的开展、保障区政协电子政务网络安全的前提下，通过区政协门户网站及微信公众号，全方位多角度展示区政协工作成果和委员履职风采；通过提案线索征集平台广泛征集提案线索，进一步提升提案线索征集数量和质量；为保证机关办公正常运行，为政协委员参政议政、履行职能提供各项技术支持和保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政协门户网站软件维护 |  |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 每年征集提案线索 |  |  | ＞600条 | ＞600条 | 10 |  | 10
|  |  | 企业微信公众号 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 彩色数码多功能一体文印设备维护 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 远程协商系统软件维护 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 政协OA系统硬件 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 门户网站系统正常使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 5 |  | 5
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ＞95% | ＞95% | 5 |  | 5
|  |  | 印刷速度、清晰度满足工作需求 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 符合电子政务网络安全检查标准 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 服务器不间断运行 |  |  | ＞95% | ＞95% | 10 |  | 10
|  |  | 确保视频会议正常进行 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 网站系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.91
[14 empty] | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用人员覆盖率 | ≥90%
[16 empty] | 微信公众号点击率 | ≥150次
[16 empty] | 公共主页点击率 | ≥5000次
[16 empty] | 提升社会影响力 | 定性优良中低差

## 14.提案工作经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 提案工作经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 胡晓东、李雅静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.14 | 2.24 |  | 1.0104 |  | 10 |  | 45.11% |  | 4.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.14 | 2.24 |  | 1.0104 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1．通过各类会议、座谈、活动，完成好提案审查、分析、办理、跟踪、评优、视察、调研等工作任务； 2．严把提案质量，加强提案培训，促进提案质量进一步提高； 3. 稳步开展扩面协商、驻会主席督办提案等活动，增强提案办理协商实效； 4. 通过优秀提案评选，激发委员撰写提案责任意识和积极性； 5．落实各位主席重点督办提案工作，开展视察座谈活动，促进重点提案的办理落实，提高提案的办理质量，发挥提案办理实效，通过委员积极参与，进一步加强提办双方的沟通协商，促进职能部门及时尽力采纳合理化意见建议。 | [5 empty] | 区政协七届一次会议以来，广大政协委员和各党派团体、各界别聚焦中心大局、坚守为民情怀，积极运用提案建言献策，共提交提案288件。经审查，立案249件，其中党派团体提案12件、界别提案17件、委员提案220件。区委区政府高度重视提案工作，各提案承办单位注重办理实效，所有提案均已办复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织相关提案组成员开展视察、座谈 |  |  | ≥14场次 | 814场次 | 10 |  | 10
|  |  | 完成提案分析报告 |  |  | ＝1篇 | 1篇 | 10 |  | 10
|  |  | 评选年度优秀提案 |  |  | ≤60件 | 60件 | 10 |  | 10
|  |  | 提案线索征集 |  |  | ≥50条 | >100条 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 完成提案审查立案工作 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 完成提案办复工作 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提案建议采纳率 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 提案面向社会公开率 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 推动提案反映的通州区热点难点问题解决，促进提案落实。 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员提案办理满意率 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.51 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制。

## 15.主席、常委及专题会经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 主席、常委及专题会经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 1.208 |  | 10 |  | 40.27% |  | 4.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 1.208 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.召开区政协主席会议、区政协常委委员会议及区政协委员各类专题工作会议； 2.积极推进政治协商和民主监督、参政议政的制度化、规范化、程序化建设，把通州区人民政协事业不断推向前进； 3.进一步提升区政协的社会影响力、认知度。 | [5 empty] | 2022年全年共召开7次常委会和13次主席会等各类专题工作会议。通过项目的开展，为各次常委会和主席会的召开提供基础保障，从而更好的教育引导广大委员，以服务中心大局作为履职主线，深入协商议政，广泛凝心聚力，为助推城市副中心高质量发展赋能增效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委员及专题会议 |  |  | ≥30次 | >30次 | 15 |  | 15
|  |  | 主席会及常委会 |  |  | ≥10次 | 20次 | 15 |  | 15
|  |  | 租赁调研车辆 |  |  | ≥30次 | 0次 | 10 |  | 5 |  | 相关活动规模受疫情影响有所控制，部分调研使用机关服务中心车辆，未产生费用支出。
|  | 质量指标 | 委员参会出席率 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 北京市党政机关会议费标准 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协协商水平 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 区政协社会影响力 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.03

## 16.委员培训经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 委员培训经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟、皮连仿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23 | 13 |  | 3.1158 |  | 10 |  | 23.97% |  | 2.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 | 13 |  | 3.1158 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织年度常委会读书班活动； 2.开展委员学习培训活动； 3.提升全体委员理论素养，打牢合作共事政治基础； 4.举办8期“城市副中心讲堂”； 5.举办4期“委员讲堂”； 6.组织参加市政协“报告厅”； 7.开展委员学习交流活动 | [5 empty] | 通州区政协深化“思想引领、学习在先”工作机制，运用“城市副中心讲堂”“委员讲堂”等举办系列学习报告，全年举行宣讲、学习培训和理论研讨共25次，理论武装不断夯实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织委员培训 |  |  | ≥6次 | 10次 | 10 |  | 10
|  |  | 举办常委委员读书班 |  |  | ＝1期 | 1期 | 10 |  | 10
|  |  | 组织读书交流活动 |  |  | ≥2次 | 13次 | 10 |  | 10
|  |  | 为委员购买书籍 |  |  | ≥2次 | ≥2次 | 10 |  | 10
|  |  | 举办“委员讲堂” |  |  | ＝4期 | 5期 | 10 |  | 10
|  |  | 组织参加市政协报告厅 |  |  | ≥10场次 | >10场次 | 10 |  | 10
|  |  | 举办“城市副中心讲堂 |  |  | ≥8期 | 8期 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员满意度提升委员参政议政的能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.4 |  | 受疫情影响，各类活动以线上为主。

## 17.委员履职平台运维经费
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 委员履职平台运维经费
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.进一步深入推进履职相关平台建设，拓展优化提升并完善相关功能，引导委员通过履职平台相关系统开展履职活动； 2.做好系统运行维护工作，确保安全使用； 3.完成履职平台功能完善任务； 4.推进履职平台全面投入使用 | [5 empty] | 按照项目约定，完成“智慧政协”履职平台的功能完善等优化升级，同时确保系统日常运行维护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委员使用 |  |  | ≥90% | ≥90% | 30 |  | 30
|  |  | 系统完善 |  |  | ＝1套 | 1套 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 系统升级达到使用条件 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 |  |  | 定性好坏 | 良好 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 18.区政协七届一次全会经费（追加）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 区政协七届一次全会经费（追加）
主管部门 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员
项目负责人 |  | 吴绍伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69543308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 36.6 |  | 35.978 |  | 10 |  | 98.3% |  | 9.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 36.6 |  | 35.978 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障会议顺利召开及会议相关工作有序开展,根据政协七届一次全会需要，需追加预算负担本次大会所需的各种材料印刷费、会务运输材料租车费、各种办公耗材、换届选举各种票证、各类车证、人员证、委员证、委员通讯录、委员名册、聘书、委员参会通知邮寄费、全体委员集体合影费用、合影搭台等费用。 | [5 empty] | 为政协七届一次全会的顺利召开提供资金保障。包括会议服务、大会所需的各种材料印刷费、会务运输材料租车费、各种办公耗材、换届选举各种票证、各类车证、人员证、委员证、委员通讯录、委员名册、聘书、委员参会通知邮寄、全体委员集体合影、合影搭台等，使全会各项议程顺利进行。2022年全会会期共3天，全会审议通过了常委会工作报告，听取讨论政府工作报告、国民经济和社会发展报告、财政预算报告等。通过这一委员最高履职形式，更好宣传了政协在民主政治建设中的作用，展示委员参政议政的履职风采。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作各类车证、人员证、选举监票人员证，保证大会期间各类车俩分区停放，人员分区出入落座等，明确换届选举现场人员职责及参加列席人员进入会场等； |  |  | ≥295套 | 300套 | 10 |  | 10
|  |  | 进行七届一次全体委员拍集体大合影及照片盒等； |  |  | ≥295套 | 300套 | 10 |  | 10
|  |  | 为全体委员及其他参会人员印制政协全会报告及政府工作报告等各类工作报告材料、发言材料、材料汇编、合订本、小红本，换届选举选票、入场券、出入证等； |  |  | ≥295套 | 400套 | 10 |  | 10
|  |  | 保障七届一次全会会议打印需要 |  |  | ≤40套 | 40套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 保障会前及会中办公用品及办公耗材需要 |  |  | ≤80套 | 80套 | 10 |  | 10
|  |  | 为全体委员印制委员证、七届委员通讯录，制作委员名册、聘书、标识等； |  |  | ≥295套 | >400套 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为集体合影进行搭台及提供相关材料人工等； |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 保障各类会议材料从印刷厂运输到会议场所进行各类装包分配； |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.83