## 文旅区幼儿园新建项目（幼儿园）外电源工程
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 文旅区幼儿园新建项目（幼儿园）外电源工程
主管部门 |  | 北京市通州区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区教育财务内控事务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 415.25 |  | 415.25 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 415.25 |  | 415.25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建12φ150+2φ150管线7延米，新建4φ150管线110延米.新建2φ150管线10延米，新建6φ100管线2延米，新建K6*2开闭器基础1座，新建400KVA箱变基础1座。 新装K6*2开闭器1台，新建400KVA箱变1台；新敷设ZC-YJY2-8.7/15KV-3*300mm2高压电缆2400米，制作ZC-YJY2-8.7/15KV-3*300mm2电缆接头8套；新敷设ZC-YJY2-8.7/15KV-3*150mm2高压电缆233米，制作ZC-YJY2-8.7/15KV-3*150mm2电缆接头6套。 | [5 empty] | 除开闭器至正式箱变之间64米电力管线及电缆工程未完成，其他均已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建管线 |  |  | ≥129延米 | ≥129延米 | 5 |  | 5
|  |  | 高压电缆 |  |  | ≥2633米 | ≥2633米 | 5 |  | 5
|  |  | 400KVA箱变 |  |  | ≥1台 | ≥1台 | 5 |  | 5
|  |  | K6*2开闭器 |  |  | ≥1台 | ≥1台 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成施工图及预算，项目申报 |  |  | 定性 | 定性 | 5 |  | 5
|  |  | 完成项目公示、绩效评估 |  |  | 定性 | 定性 | 5 |  | 5
|  |  | 完成预算评审 |  |  | 定性 | 定性 | 5 |  | 5
|  |  | 完成验收及结算工作 |  |  | 定性 | 定性 | 5 |  | 5
|  |  | 完成施工 |  |  | 定性 | 定性 | 5 |  | 3 |  | 因与主体结构存在交叉作业的情况，暂缓施工。预计2025年度完成剩余施工。
|  |  | 完成公开招标、签订合同 |  |  | 定性 | 定性 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤590.58万元 | ≤590.58万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为幼儿园提供电源支持保障 |  |  | 定性 | 定性 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 周边居民满意 |  |  | 定性 | 定性 | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96

## 购买项目预算管理与制度建设服务
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 购买项目预算管理与制度建设服务
主管部门 |  | 北京市通州区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区教育财务内控事务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 104.9 |  | 104.9 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 104.9 |  | 104.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成2024年市、区专项项目事前专家论证 目标2：完成约10亿资金项目评审，做好通州区教育专项项目储备 目标3：对已匹配专项资金项目进行全过程绩效管理，做好绩效跟踪，事后评价工作。 目标4：对所学校基建工程进行决算。 | [5 empty] | 目标1：完成2024年市、区专项项目事前专家论证 目标2：完成约2亿资金项目评审，做好通州区教育专项项目储备 目标3：对已匹配专项资金项目进行全过程绩效管理，做好绩效跟踪，事后评价工作。 目标4：对所学校基建工程进行决算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 事前绩效评估项目数 |  |  | ≥20个 | ≥20个 | 5 |  | 5
|  |  | 资金评审额度 |  |  | ≥2亿元 | ≥2亿元 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目申报质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用效率提升 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 专家论证 |  |  | 2023年10月-2024年11月（具体根据各项目安排） | 2023年10月-2024年11月（具体根据各项目安排） | 5 |  | 5
|  |  | 资金评审 |  |  | 2023年10月-2024年11月（具体根据各项目安排） | 2023年10月-2024年11月（具体根据各项目安排） | 5 |  | 5
|  |  | 绩效管理 |  |  | 2023年10月-2024年11月（具体根据各项目安排） | 2023年10月-2024年11月（具体根据各项目安排） | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 事前1000万元以内项目 |  |  | 2.5万元 | 2.5万元 | 5 |  | 5
|  |  | 事前1000-5000万项目 |  |  | 3万元 | 3万元 | 5 |  | 5
|  |  | 事前5000万元以上 |  |  | 3.5万元 | 3.5万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 有效避免财政资金浪费，资金支出更合理 | 有效避免财政资金浪费，资金支出更合理 | 10 |  | 5
|  |  | 社会效益 |  |  | 提升地区教育教学水平 | 提升地区教育教学水平 | 10 |  | 5
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 与第三方机构保持良好的合作关系 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 第三方机构 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 北京市通州区京铁家园幼儿园设备购置项目
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市通州区京铁家园幼儿园设备购置项目
主管部门 |  | 北京市通州区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区教育财务内控事务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 54.93 |  | 54.93 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 54.93 |  | 54.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过细致合理的规划结合新建幼儿园实际需求实施完善一般设备、玩教具及现代教学设备等基础设备设施，达到保育教育所需的办学条件。创建具有现代化教育水平的园所，提高教育质量，扩充我区公办幼儿园学位数量，增加学位450个，服务于周边适龄儿童，励志成为社会、教师、家长认可的、和谐的符合现代化教学水准的学前教育资源。 | [5 empty] | 通过细致合理的规划结合新建幼儿园实际需求实施完善一般设备、玩教具及现代教学设备等基础设备设施，达到保育教育所需的办学条件。创建具有现代化教育水平的园所，提高教育质量，扩充我区公办幼儿园学位数量，增加学位450个，服务于周边适龄儿童，励志成为社会、教师、家长认可的、和谐的符合现代化教学水准的学前教育资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购总件数3346件 |  |  | 3346件 | 3346件 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 达到国家标准，验收通过率100% |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 确定中标单位后，30个工作日 |  |  | ≤30日 | ≤30日 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算资金729.973926万元 |  |  | ≤729.973926万元 | ≤729.973926万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善学前教育资源，扩充450个学位 |  |  | 450个 | 450个 | 10 |  | 10
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教师家长满意度≥95% |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99