附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “运河印象之航拍大运河” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69540628 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.35万元 | 45万元 |  | 44.35万元 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.35万元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟在2022年6-12月期间，分夏、秋、冬三季完成6次载人直升机航拍工作，其中包括4次陀螺仪，2次主持人空中演播室拍摄。于年底前产出30个展示不同点位的短视频（时长1分钟）、1部航拍专题片（时长8-10分钟），有效航拍成品素材300分钟及不低于1200张的高清航拍图片。航拍成品素材全部为超高清4K画质。 |  |  |  |  |  | 已完成6次载人直升机航拍工作。产出30个不同点位短视频（时长1分钟）、1部航拍专题片（时长8分钟），有效航拍素材300分钟，1200张高清航拍图片。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 有效航拍成品素材300分钟 | 有效航拍成品素材300分钟 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 不同点位30个短视频（时长1分钟）、1部航拍专题 片（时长8-10分钟）视频成品 | 已完成不同点位30个短视频（时长1分钟）、1部航拍专题 片（时长8分钟） | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3: |  |  | 不少于1200张高清航拍图片 | 1340张高清航拍图片 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 航拍素材:超高清4K素材 | 超高清4K素材 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 2022年12月底分6次进行载人直升机航拍工作。分为4次陀螺仪拍摄，2次主持人空中拍摄。 | 在2022年12月底前，完成30个点位的拍摄 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：45万元 指标值:45万元 |  |  | 44.35万元 指标值:45万元 | 44.35万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过精品化思路，进一步提升节目可视性，实现中心节目升级。 |  |  | 通过精品化思路，进一步提升节目可视性，实现中心节目升级。 | 在人民网研究院发布的《运河城市形象发展报告》中，根据2022年12月期间统计数据显示，北京通州发布“运河传播关联度”最高，达23.1%，即每100篇通州报道中就有23篇提及大运河，城市形象与大运河深度捆绑。 | 10 |  | 9 |  | 可加强与新华社、人民日报等主流媒体的合作宣 |  |
|  |  |  | 指标2：实现为中宣部官方平台，中央广播电视总台、北京电视台、通州区融媒体中心、城市副中心报供稿，从多平台、多角度宣传北京城市副中心。 |  |  | 实现为中宣部官方平台，中央广播电视总台、北京电视台、通州区融媒体中心、城市副中心报供稿，从多平台、多角度宣传北京城市副中心。 | 实现为中央广播电视总台、北京电视台、通州区融媒体中心、城市副中心报多平台供稿 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：通过此次项目，全面纪录副中心建设、民生以及在各项工作中取得的突出进展，建立并完善通州区历史影像资料库，镌刻时代印记，彰显当代风格。 |  |  | 通过此次项目，全面纪录副中心建设、民生以及在各项工作中取得的突出进展，建立并完善通州区历史影像资料库，镌刻时代印记，彰显当代风格。 | 从“运河传播关联度”看运河城市形象，通过“运河印象之航拍大运河”项目打造出运河文化对外传播品牌和标识性符号，提升了国际传播效能。 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过此次航拍大运河项目，全面提升通州区融媒体中心传播影响力，以节目口碑营销、短视频传播以及话题热度为突破口，力 争实现网络触达千万人次。 |  |  | 通过此次航拍大运河项目，全面提升通州区融媒体中心传播影响力，以节目口碑营销、短视频传播以及话题热度为突破口，力 争实现网络触达千万人次。 | 全面提升通州区融媒体中心传播影响力，以短视频传播成为宣传城市副中心的突破口，实现网络触达十万次。 | 10 |  | 9 |  | 可以大运河相关的热度话题为突破口，争取更多的网络触达人次 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。