附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学习强国城市副中心平台运营维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区融媒体中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 寇京亚 |  |  |  |  | 联系电话 | 69548266 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 99.823 |  | 99.823 | 99.823 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建设和运营好城市副中心学习平台内容，完成学习强国城市副中心学习平台的内容更新，保证每一个模块内容准确，更新及时。不断提高北京城市副中心主流媒体的传播力、引导力、影响力。让学习强国城市副中心平台服务党员干部及各界群众，推动全区党员学习活动，满足广大党员学习的多层次需求。 按需提升软硬件水平，推动通州区传统媒体和新兴媒体融合发展，整合通州区媒体资源，助力副中心各单位的全媒体传播，承担重要的新闻宣传舆论引导任务。推动建设委办局乡镇街道通讯站，增强通州区本地新闻宣传网络建设，提升内容建设水平。 |  |  |  |  |  | 除部分工作因学习强国城市副中心平台未按照原定计划上线受到影响外，项目基本完成预期目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：内容建设更新 |  | 1.文化旅游资源文字稿件200篇； 2.通州专题高清图片550张； 3.12分钟专题片10集； 4.文字、图片、视频后期处理。 |  | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响，学习强国城市副中心平台未按原定计划上线，导致专题片拍摄延后，目前专题片已完成拍摄，正在进行后期制作，成片将于平台上线后对外发布。其他工作均已完成。 |
|  |  |  | 指标2：硬件、软件增加投入 |  | 1.彩色激光、复印、扫描，无线传输一体机，3台； 2.学习强国官方投影学习机，3套； 3.AI职能录音笔，3个； 4.直播专用柔光灯，3套； 5.信号加强版5G随行无线路由器，3个； 6.单反相机套装，3套； 7.手机手持云台，3个； 8.移动存储设备，5个 9.阵列8T，带RAID，2套； 10.LiveU直播设备流量续费，1200G； 11.云端智能处理服务套餐续费，1年。 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：下级通讯站建设 |  | 1.通讯站统一标识、布置 2.提供学习资料 3.每个通讯站有针对性的组织人员学习活动2次，每次每次聘请2名讲师授课，时长2小时以内。 |  | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响，学习强国城市副中心平台未按原定计划上线，通讯站选定延后，目前已完成统一标识，名牌设计制作，学习资料的订购 |
|  |  |  | 指标4：宣传推广 |  | 1.易拉宝30个； 2.印刷宣传单10000张； 3.在城市副中心学习平台上线一周年时，举办副中心学习平台周年成果展览。 |  | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响，学习强国副中心平台未按原定计划上线，导致展览延后，时间待定。待平台上线后择期举行周年展。 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：内容建设更新 |  | 1.完成共16个栏目的搭建工作。 2.按照相关单位要求，进行稿件储备并及时审核、签发。 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：硬、软件增加投入 |  | 1.增加符合新媒体发展需求的硬件设备，为平台的内容建设服务； 2.延续升级云端智能处理服务和视频采集设备服务，保证以往设备稳定使用。 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：宣传活动 |  | 在遵守疫情防控的前提下，通过摆放易拉宝，发放宣传单，举办周年成果展览，配合宣传。以达到学习强国城市副中心学习平台在通州区，最大范围覆盖、最大范围知晓、最大范围运用、最大范围学习。 |  | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响，学习强国副中心平台未按原定计划上线，导致展览延后，时间待定。待平台上线后择期举行周年展。 |
|  |  | 进度指标 | 指标1：平台上线筹备阶段 |  | 在第二三季度完成内容更新，配合通州区委宣传部、报市委宣传部和中宣部主平台审核工作。根据上级指示积极完善平台各方面建设工作，尽一切努力推动平台早日上线成功。 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：平台试运行阶段 |  | 将手机端、PC端界面报主平台签批后上线试运营。总结学习平台的运营经验，及时上报给通州区委和区委宣传部，为城市副中心学习平台在通州区推广做好各项准备工作，待条件成熟后，全面上线运行。预计第三季度完成。 |  | 80% | 5 | 4 | 目前，学习强国城市副中心平台已经开始进行内部试运行，全面上线对外运行时间待定。 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制 |  | 99.823万元 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效果指标 满意度 指标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 1.运营好城市副中心学习平台内容，不断提高北京城市副中心主流媒体的传播力、引导力、影响力。让学习强国城市副中心平台服务党员干部及各界群众，推动全区党员学习活动，满足广大党员学习的多层次需求。 2.提升软硬件水平，推动通州区传统媒体和新兴媒体融合发展，整合通州区媒体资源，助力副中心各单位的全媒体传播，承担重要的新闻宣传舆论引导任务。 3.推动建设委办局乡镇街道通讯站，增强通州区本地新闻宣传网络建设，提升内容建设水平。 |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2：可持续影响 |  | 1.搭建城市副中心学习平台是一项重要而深远的政治任务，通州“一年一个节点，每年都有新变化”，学习强国副中心平台肩负着展现通州发展变化的历史使命，有义务引领广大党员、人民群众迎接新时代。 2.推进学习是大势所趋，城市副中心学习平台是通州区融媒体中心适应信息化条件，打造的互联网学习平台，也是通州区融媒体实践平台，不仅是推动媒体融合纵深发展的重要探索，而且还承载着在通州区乃至更广的范围传递信息、传播知识的重要任务。 |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  | 90%以上（包括平台PC端、手机端用户） |  | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响，学习强国城市副中心平台未按原定计划上线，目前无法收集平台用户满意度信息。待上线对外运行后再征集用户满意度。 |
|  |  |  | 指标2：培训人员满意度 |  | 90%以上（各乡镇宣传员培训） |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。