## 附件2

通州区中西医结合医院网络安全建设

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

- 为加强我院网络安全建设，提升医院网络安全管理水平和网络风险应对能力，满足业务系统稳定运行的需要，我院于2021年4月8日向北京市通州区卫生健康委员会申报了“关于网络安全建设项目的申请”，项目概算为487.41万元，申请内容包括采购网络与安全硬件设备、CA电子签名设备及配套应用系统改造；2021年7月8日获得北京市通州区经济和信息化局批复意见函，同意立项；2022年1月10日我院再次向区卫健委申报了“关于通州区中西医结合医院网络安全建设项目财政预算评审的申请”，并于2022年1月26日完成财政预算评审，审定金额为467.39069万元；我院于2022年1月29日通过北京市政府采购网进行意向公开；2022年3月3日通过比选方式确定委托“中源联盛咨询（北京）有限公司”为我院进行此项目的公开招标，3月16日签订委托代理合同，4月28日完成招标手续及中标公示，中标金额为466.8万元，中标单位为“北京邦通盛达科技有限公司”，5月25日与该公司签订项目合同并启动实施，总金额466.8万元；7月11日完成233.4万元首付款支付，全部为财政资金；11月8 日项目完成建设，双方完毕验收；12月16日完成233.4万元尾款支付，其中166.6万元为财政资金，66.8万元为自筹资金。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 通过项目建设，我院于2022年内实现了系统达到《网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》的要求，取得信息系统安全等级保护3级备案证书，以及院内主要业务系统应用电子签名的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展绩效评价工作是为了确保项目顺利完成，并达到预期的任务目标。绩效评价的对象包括项目的负责人员、实施团队和项目服务人员。绩效评价的范围涵盖了项目各方面实施的工作表现。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 本项目的绩效评价原则本着综合性原则、目标导向原则和可量化原则。评价指标体系如下：

- 绩效评价主要方法为目标管理法，评价标准根据项目总体绩效目标及项目具体内容进行设计。

- 绩效评价工作过程。

- 绩效评价工作过程主要分为四阶段，第一阶段为设定目标和指标值，第二阶段为收集评价指标相关数据，第三阶段为针对收集的数据进行分析和评估，第四阶段为对绩效评价结果进行反馈和沟通，提供相关建议。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区中西医结合医院网络安全建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区中西医结合医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18310573211 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 466.8 | 466.8 |  | 466.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 66.8 | 66.8 |  | 66.8 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 达到《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019对三级系统的安全保护要求，并将主要业务系统关键业务环境应用电子签名，达到过程电子医疗单据无纸化的目标。 |  |  |  |  |  | 通过项目建设，使我院达到了《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019对三级系统的安全保护要求，并实现了过程电子医疗单据无纸化的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成服务器区2台防火墙的安装调试。 |  |  | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成安全管理区1台防火墙、1台堡垒机、1台日志审计、1台漏洞扫描、1台准入系统、1套态势感知系统的安装调试安装调试。 |  |  | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成内网核心交换区1台网络审计、2台核心交换机的安装调试。 |  |  | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成互联网接入区抗1台DDOS攻击系统、1台上网行为管理的安装调试。 |  |  | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成外网核心交换区1台网络审计、1台入侵检测的安装调试。 |  |  | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成完成DMZ区1台Web防火墙的安装调试。 |  |  | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：新增电子签名服务器4台；发放数字证书共300张。 |  |  | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：网络安全建设 |  |  | 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019对三级系统的安全保护要求 | 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019对三级系统的安全保护要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：集成CA的业务系统，集成内容包含登录身份认证、电子签名、验证签名 |  |  | 满足《卫生系统数字证书应用集成规范》 | 满足《卫生系统数字证书应用集成规范》 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：前期工作阶段，包括招投标与合同谈判等 |  |  | 2个月 | 2个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：建设阶段，包括前期调研、基础软硬件设备采购、设备安装与调试等 |  |  | 2个月 | 5个月 | 5 |  | 2 |  | 由于2022年8月底至10月中旬属于二十大重保，要求各单位暂停系统改造，因此改造整体延后3个月。 |  |
|  |  |  | 指标3：验收阶段，包括人员培训、项目试运行以及项目验收等 |  |  | 1个月 | 1个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格预算控制，严禁超预算执行 |  |  | 在预算内完成项目建设 | 在预算内完成项目建设 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：本项目将按照等级保护标准进行建设，可以避免不同系统在信息安全上的重复建设,降低发生安全事件的可能性和损失，从整体上将降低信息安全建设运维的费用，同时也可以避免在某个系统或某个环节出现安全漏洞，导致整个网络存在着较大的安全风险。 |  |  | 降低信息化投入的资金 | 降低信息化投入的资金 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：指标1：建立信息安全防护体系提高信息系统整体安全保护能力，遵循国家等级保护有关规定和标准规范要求，坚持管理和技术并重的原则，保障重要数据的安全和患者医疗隐私信息的安全，避免信息泄露和传播造成社会不良影响，提升居民满意度，减少由于安全事件造成是市民投诉事件,提升满意度减少安全事件投诉。 |  |  | 提升患者满意度，减少安全事件引发的投诉问题 | 提升患者满意度，减少安全事件引发的投诉问题 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：医院信息化、智能化、患者服务水平均有提升，群众通过医院方方面面的改变增加对医院的信任度，合法的电子病历使得群众少跑腿 |  |  | 通过CA医护人员电子签名的应用，提升医院无纸化程度和提升电子病历防篡改的安全性。 | 通过CA医护人员电子签名的应用，提升医院无纸化程度和提升电子病历防篡改的安全性。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：通过网络安全建设项目的实施，保障业务数据访问安全和数据流量高效稳定的传输、转发，提高业务系统稳定性； |  |  | 系统安全运行，医院业务稳定开展 | 系统安全运行，医院业务稳定开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工及服务对象整体满意度程度。 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

- 经绩效自评，该项目达到了预期的任务目标。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 该项目在签订合同、支付合同首付款、支付尾款各相关阶段均进行了院党总支会议讨论。

- （二）项目过程情况。

- 1、进行了网络和安全系统建设，包含内网核心交换机、抗DDOS系统、防火墙系统、上网行为管理、WAF系统、入侵检测、网络审计系统等网络主链路设备的安装调试，另外完成准入系统、态势感知、探针系统、漏扫系统、堡垒机、日志审计系统等安全监测设备的安装调试、测试，建立了符合《网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》要求的网络安全架构，保证网络信息的安全性；

- 2、进行了数字认证系统的安装与调试，以及配套的系统电子签名接口改造工作。	（三）项目产出情况。

- 1、完成服务器区2台防火墙的安装调试；

- 2、完成安全管理区1台防火墙、1台堡垒机、1台日志审计、1台漏洞扫描、1台准入系统、1套态势感知系统的安装调试安装调试；

- 3、完成内网核心交换区1台网络审计、2台核心交换机的安装调试。

- 4、完成互联网接入区抗1台DDOS攻击系统、1台上网行为管理的安装调试；

- 5、完成外网核心交换区1台网络审计、1台入侵检测的安装调试；

- 6、完成完成DMZ区1台Web防火墙的安装调试；

- 7、完成4台电子签名服务器的安装调试，发放数字证书共300张，集成了主要业务系统，完成接口改造。

- （四）项目效益情况。

- 医院网络与安全系统运转正常，降低了网络故障率，减少了因网络故障导致的投诉发生，提高了单位职工及患者的满意度，如期完成了网络安全等级保护测评相关工作，取得北京市公安局通州分局颁发的信息系统安全等级保护3级备案证书；电子签名系统运转正常，实现了通过电子KEY登录系统、关键业务数据使用电子签名、数据提交时能够验证数据有效性的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目建设充分参考了《中华人民共和国电子签名法》、《信息安全等级保护管理办法》等相关国家法律、法规的要求，从而确保了能够顺利达到预期的任务目标。但该项目前期估算的实施周期不够准确，实际实施周期比原计划周期多出4个月，出现了一定的偏差。建议吸取该项目的经验教训，未来进行类似项目时，全面考虑各方面因素，以提高计划周期的准确性，避免再次出现项目延期问题发生。

- 有关建议

- 网络安全不是一蹴而就的事，在进行设备采购，完善网络安全基础设施建设之外，还应注重工作人员的日常培训，提升安全操作意识，降低人员错误操作导致的网络安全风险。同时，还应加强日常的网络安全巡视检查和制度建设，根据医院实际情况不断完善网络安全管理制度、应急预案，并加强策略的部署，从而有效提升医院的网络安全管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。