附件3：

项目支出绩效评价报告

（医疗器械抽检）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。医疗器械抽检是一种上市后监管手段，根据市药监局有关抽检工作方案，2024年度通州区计划开展医疗器械区级抽检22批次，产品主要覆盖疫情防控用医疗器械、使用量大、投诉举报涉及多、往年抽检不合格等品种，申请财政预算支付医疗器械检验费用11万元，全年预算执行10.95万元，其中2023年结转使用0万元，2024年追加0元，当年退回财政0.05万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。科室在年初制定抽检工作方案，计划于3月份完成抽检任务量30％，6月份完成抽检任务量60％，9月份完成全年抽检任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强医疗器械区级抽检经费统筹，开展医疗器械区级抽检费用支付绩效评价。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目实际情况，进行项目支出绩效评价。

1. 绩效评价工作过程。

根据项目支出绩效自评表，分三级指标进行项目支出绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见项目支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

年初制定医疗器械区级抽检工作方案，计划抽检22批次产品。

1. 项目过程情况。

按要求及时完成22批次抽样送检任务。

（三）项目产出情况。

委托检验机构完成22批次医疗器械产品质量检验工作。

（四）项目效益情况。

通过上市后质量监督抽检，分析查找风险隐患，进一步保证辖区人民用械安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据市药监局关于做好医疗器械抽检工作相关要求，结合辖区实际制定我区医疗器械抽检工作方案，按时推进完成22批次抽检任务，积极与委托检验单位北京市医疗器械检验研究院沟通签订合同，要求根据预算支出要求稳步推进相关工作，实际分三次支付检验费用共计10.95万元。

由于医疗器械抽检检验费用根据抽检品种、检验项目核算，委托检验机构不能提供抽检产品明确的检验费用明细，另根据监管形势需要市药监局临时下发抽检任务纳入区级抽检，抽检品种会存在一定数量的调整，由此年初制定计划时不能精确确定全年实际检验所产生费用，导致实际支付检验费用跟预算有偏差。

六、有关建议

医疗器械种类多样，不同品种间检验费用差异较大，且同一品种如检验项目不同也会存在检验费用差异的问题，导致难以根据预算金额确定相关抽检品种，建议从市级层面协调统筹确定医疗器械检验费用，确保实际支付检验费用与预算金额一致。

1. 其他需要说明的问题

无。