附件3：

食品安全监测检测项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《北京市通州区食品药品安全委员会2024年食品安全监测计划》《北京市通州区市场监督管理局2024年食品安全监测计划》要求，2024年开展食品安全抽检监测工作共6500批次。

该项目年初预算794.4991万元，全年预算执行750.661468万元

（二）项目绩效目标。

全年完成抽检6500批次，半年完成率不低于45%，覆盖全区所有街道乡镇，被抽检单位对工作满意度不低于90%，充分发挥雷达作用，问题食品发现率稳中有升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过科学评价，检验项目实施效果，提升财政资源配置效率和使用效益。

对象：食品安全监测检测项目。

范围：2024年全年

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：客观公正、科学系统、可操作性、动态调整。

体系：一级指标分类、二级指标细化。

方法：比较法、因素分析法、公众评判法。

标准：计划标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备、组织实施、分析总结、持续改进。

三、综合评价情况及评价结论

详见评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1月29日经局长办公会审议通过《2024年度食品安全抽检监测计划》，4月24日经党组会审议通过关于 2024 年区级食品安全监督抽检启动招标工作的汇报，6月4日经党组会审议通过关于区级食品安全监督抽检项目招标结果的汇报和资金支付的请示。

（二）项目过程情况。

在招标工作结束后，局领导召开工作部署会，食品生产科、食品市场科、食品流通科、餐饮科、特殊食品科按照全年计划和部署会要求，在各自环节按照均衡抽检要求，实施抽检工作，按照计划安排完成了全年抽检任务。

（三）项目产出情况。

6500批次监督抽检任务中，共检出不合格样品106批次，问题发现率1.63%，为近三年的最高水平，体现出对重点领域、关键环节上的抽检数据加强分析研判，进一步提高监督抽检的针对性和靶向性，问题发现率得以持续提升，有效发挥了监督抽检的风险隐患排查作用，为食品安全日常监管工作提供了数据支撑。

（四）项目效益情况。

2024年通州区食品安全形势稳定，秩序良好，国家市场监管总局评价性抽检合格率达99.77%，未发生一般规模及以上食品安全突发事件，食品安全监管水平处于较高水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。