## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称 |  | 2022-2023年通州区创建国家食品安全示范城市项目
主管部门 |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 食药安全协调科
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 821200 | 682520 |  | 682520 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 300000 | 212020 |  | 212020 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 521200 | 470500 |  | 470500 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：群众食品安全满意度达到80分以上。 目标2：食品安全示范创建工作知晓率达到85%以上。 目标3：做好省级初评及国家验收迎检准备工作。 | [5 empty] | 目标1：群众食品安全满意度达到90.61分。 目标2：食品安全示范创建工作知晓率达到93.01%。 目标3：已通过北京市初评并做好国家验收迎检准备工作（4月国家食品安全示范城市创建验收工作已暂停）。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 完成食品安全群众满意度调查 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
标 |  | 质量指标 | 有效提升相关业态自身水准 |  |  | 优良中差 | 良 | 20 |  | 16 |  | 一、原因分析 1.“三小”业态逐步规范，较比去年有所提升。但是食品生产经营管理规范化、标准化程度有待提升，食品安全主体责任意识有待加强。 2.城乡结合部及农村食品安全现状不佳。城乡结合部及农村地区食品经营企业小而散乱，生产经营规范性不高，管理难度大。 二、改进措施 1.健全分级分类风险管控机制。 2.加强事中事后监管。督促从业者严格按照相关法律、法规和生产经营规定等组织生产经营，落实食品安全主体责任。 3.坚决取缔未取得行政许可从事食品生产经营活动的“黑工厂”“黑窝点”和“黑作坊”。
|  | 数量指标 | 完成业态普查 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 做好省级初评及国家验收迎检准备工作 |  |  | 优良中差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 已通过北京市初评并做好国家验收迎检准备工作（4月国家食品安全示范城市创建验收工作已暂停）
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升相关业态自身水准 |  |  | 优良中差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 一、原因分析 1.“三小”业态逐步规范，较比去年有所提升。但是食品生产经营管理规范化、标准化程度有待提升，食品安全主体责任意识有待加强。 2.城乡结合部及农村食品安全现状不佳。城乡结合部及农村地区食品经营企业小而散乱，生产经营规范性不高，管理难度大。 二、改进措施 1.健全分级分类风险管控机制。 2.加强事中事后监管。督促从业者严格按照相关法律、法规和生产经营规定等组织生产经营，落实食品安全主体责任。 3.坚决取缔未取得行政许可从事食品生产经营活动的“黑工厂”“黑窝点”和“黑作坊”。
|  | 社会效益指标 | 食品安全示范创建工作知晓率 |  |  | 85% | 93.01% | 10 |  | 9 |  | 还有进一步提升空间。加大宣传力度，提升知晓率。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众食品安全满意度 |  |  | 80 | 90.61 | 20 |  | 18 |  | 还有进一步提升空间。加大宣传力度，提升群众食品安全满意度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89
填报注意事项：
1.评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
二是定性指标。根据项目计划完成情况、预算执行情况、绩效目标指标完成情况打分。
各项绩效指标得分汇总成项目自评的总分。
3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。

## Sheet2
10 | 10
15 | 16
10 | 10
8 | 8
7.5 | 8
9.5 | 9
18.5 | 18
78.5 | 79