|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《北京通州年鉴》 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区委 | | | | | 实施单位 | 区委党史办 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.8 | 25.8 | | 25.4 | 10 | | 98.4% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.8 | 25.8 | | 25.4 | — | | 98.4% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年12月31日之前完成《北京通州年鉴（2024）》初稿PDF。 | | | | | | 2024年12月31日之前完成《北京通州年鉴（2024）》初稿PDF。已付印，印数2000册。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：印数2000册 | | | 2000 | 2000 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通过出版社三审 | | | 通过三审 | 通过三审 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：取得书号 | | | 取得书号 | 取得书号 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日之前完成 | | | 12月31日前完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：出版印刷费用 | | | 21.72万 | 21.72万 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：配套书签费用 | | | 1.65万 | 1.65万 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：地图制作费用 | | | 2万 | 2万 | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：资料留存 | | | 印后分发到所有供稿单位 | PDF版留存，实体书印后发放 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：提供参考借鉴 | | | 为各级领导提供参考借鉴 | 通过查阅、咨询等方式提供参考借鉴 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：史志宣传 | | | 开展史志七进活动 | 开展活动8次 | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续记录 | | | 逐年出版 | 逐年出版 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提供业务培训 | | | 年度组织集中培训1次 | 举办全区年鉴业务培训1次，进基层培训1次 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：提供业务指导 | | | 通过微信、电话等方式进行业务指导 | 7\*24小时指导 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |