|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区农村妇女创新创业发展项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区妇女联合会 | | | | | 实施单位 | | 通州区妇女联合会 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目开展，进一步深化“双学双比”活动，鼓励和扶持农村妇女自主创业，引领广大妇女依靠科技创新创业，带动妇女增收。 | | | | | | 该项目的实施，提升了妇女职业素质和理念，扩大了妇女创业、就业渠道，增加了妇女收入，一定程度上推动了区域经济发展。为了更好的实施该项目，保证项目的可持续性，顺义区妇联将继续挖掘优秀的妇字号基地和妇字号基地项目，推动顺义区妇女综合素质和科技致富能力的提高；加大对高科技农业项目的挖掘扶持，引领广大农村妇女采用先进实用技术和现代生产要素，依靠科技创新创业；进一步拓宽农村妇女的创业就业渠道。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “双学双比”示范基地项目 | | | ≥7个 | 7个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补助单位创建符合相关标准 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助单位资金使用符合相关标准 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助资金发挥作用 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目创建、申报时间 | | | 2024年1月 | 2024年10月 | 3 | | 2 | | 根据实际情况，项目开展滞后 | |
| 项目启动时间 | | | 2024年1月至10月 | 2024年11月至12月 | 4 | | 3 | |
| 项目总结时间 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 3 | | 2 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100万元 | 100万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 引导广大农村妇女创业就业，增收致富得到提升，引导广大农村妇女创业就业，增收致富得到推进 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 30 | | 24 | | 绩效成果资料支撑不充分，今后加强项目绩效成果资料收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |