|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024通州区妇联“两癌”困难妇女帮扶项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区妇女联合会 | | | | | 实施单位 | | 通州区妇女联合会 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23 | 23 | | 23 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23 | 23 | | 23 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在前期摸底征集的基础上，按照2024年度街道乡镇妇联报送的符合救助关爱标准的两癌困难妇女实际人数，提供总金额不超过15万元的慰问金及慰问品，开展心理疏导、志愿服务等主题内容的关心关爱活动25场次左右。 | | | | | | 通过开展专业性、系列性的主题服务，增加两癌妇女的健康知识与照顾技巧，促进两癌妇女的交流与互动，从而达致身心疗愈的效果。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放慰问金及慰问品 | | | ≥70人 | 74人 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展心理疏导、志愿服务等主题内容的关心关爱活动 | | | ≥25场 | 26场 | 5 | | 5 | |  | |
| 个案心理咨询服务 | | | ≥20次 | 20次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 活动参与率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 全区覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | 12月 | 2025年春节 | 10 | | 6 | | 2024年新增两癌妇女在2025年春节组织慰问，进度控制工作有待进一步完善 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤23万元 | 23万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 结合区妇联年度工作要点，为全区困难“两癌”妇女提供慰问物资，组织开展心理疏导、志愿服务等主题内容的关心关爱活动，为困难两癌妇女人群送去党和政府的关心关爱。 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 30 | | 24 | | 绩效成果资料支撑不充分，今后加强项目绩效成果资料收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |