附件2-2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 网信工作培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 区委网信办 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 7.7386 | 10 | 77.39% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 7.7386 | — | 77.39% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对网络宣传引导员、网评员、网络舆情监测员、负责网络安全的领导干部或专业工作人员、重点互联网企业党建工作者等网信工作人员开展系列教育培训，组织网信干部参加业务培训，加强全区网信系统干部队伍建设，提升网信工作水平。共计10万元。 |  |  |  |  | 已完成对网络舆情员、网络监督举报者、网络安全工作负责人、互联网企业党建工作者、网信干部培训。共举办培训班8次，培训人数317人次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次 |  | ≥3次 | 8次 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：培训人数 |  | ≥300人 | 317人 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与率 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 业务培训时间 |  | 12月底前 | 2024年12月底前 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  | 10万元 | 7.7386万元 | 10 |  | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：运用新媒体宣传及舆论引导能力 |  | 有所提升 | 有提升 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：网络安全保障能力 |  | 有所提升 | 有提升 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：舆情发现处置应对能力 |  | 进一步提升 | 有提升 | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |