附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络安全知识普及 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 区委网信办 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 14.8 | | 10 | | 98.67% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 14.8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好网络安全管理相关工作，普及网络安全知识，有效提高我区大众网络安全意识和水平，形成社会共同参与促进网络安全的良好环境。资金主要用于：开展国家网络安全宣传周、首都网络安全日等活动，设计制作网络安全宣传材料，举办网络安全知识讲座、宣传活动等。 | | | | | | 通过开展网络安全宣传周、网络安全日等活动，制作发放宣传品，普及了网络安全知识，有效提高了我区大众网络安全意识和水平，形成了社会共同参与促进网络安全的良好环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：网络安全知识普及活动 | | | ≥3次 | 4 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：制作宣传品 | | | ≥10000份 | 近29000个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：举办网络安全知识讲座 | | | 1次 | 1 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：网络安全知识普及受众人数 | | | ≥1000人 | 3.4万人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：网络安全知识普及活动 | | | 12月底前 | 9底前 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算控制数 | | | ≤15万元 | 14.8万 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：公众网络安全意识和水平 | | | 有所提升 | 明显提升 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | |