附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023—2024年通州区“煤改电”长效管护工作项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北苑街道 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | — | 7.380000 | | 7.380000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | — | 7.380000 | | 7.380000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障辖区已实施“煤改电”改造用户的冬季正常安全取暖 | | | | | | 保障辖区已实施“煤改电”改造用户的冬季正常安全取暖 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | | | 9个 | 9个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：正常安全取暖 | | | 优良中差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：专项资金 | | | 7.38万元 | 7.38万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：有效利用专项资金 | | | 优良中差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：持续开展长效管护工作 | | | 优良中差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：巩固无煤化成果 | | | 优良中差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善辖区空气质量 | | | 优良中差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | 优良中差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |