|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政许可审批经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区民政局 | | | | 实施单位 | | 社会组织工作科 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹新亮 | | | | 联系电话 | | 6954 4425 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 52.39 | 52.39 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：区级资金 | | 60 | 52.39 | 52.39 | | — | | 100% | | — |
| 中央及市级资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完成对通州区社会团体和民办非企业单位的注销清算审计、法定代表人离任审计以及基层治理、乡村振兴等专项工作审计。（预算4.8万元）  目标2：完成通州区社会团体和民办非企业单位行政许可公告。证书购买工作。（预算5万元）  目标3：完成通州区社会组织等级评估工作。（预算50万元） | | | | | 1、完成2021、2022年度区级社会组织培育孵化项目专项审计及对北京市通州区房地产估价培训中心专项审计，费用3.5万元。  2、已完成通州区社会组织等级评估工作，费用48.889617万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社会组织注销清算审计和法定代表人离任审计及专项工作审计 | | ≤4.8万元 | 2.7  万元 | 5 | | 5 | | 审计工作依申请或者实际工作需要开展，不固定 | |
| 指标2：报纸公告（1版） | | ≤3万元 | 1版 | 5 | | 5 | | 2024年行政许可公采取通过政府网站公告 | |
| 指标3：社会组织等级评估 | | ≤100家 | 96家 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：证书购买 | | ≤2万元 | 0万 | 5 | | 5 | | 2023年购买的证书有结余，足够24年使用 | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付 | | ≤10月 | 9月  完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：等级评估工作 | | ≤12月 | 12月  完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：报纸公告（1版） | | ≤12月 | 12月  完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：社会组织注销清算审计和法定代表人离任审计及专项工作审计费用 | | ≤48000元 | 2.7  万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：整版中国社会报公告费用 | | ≤30000元 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：等级评估项目费用 | | ≤500000 | 488896.17元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：证书购买 | | ≤2万元 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：等级评估结果作为政府部门推动职能转移、授权委托事项、向社会组织购买服务，落实社会组织社会公益性捐助税前扣除政策优惠等方面的参考评判依据 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：以评促建，以评促改，以评促管，以评促强 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：等级评估对象对评估工作满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |