|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区120紧急救援中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.275 | 22.275 | | 22.275 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.275 | 22.275 | | 22.275 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务80天，提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。 | | | | | | 2024年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务110天，提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成急救保障任务 | | | 80天 | 110天 | 40 | | 40 | |  | |
| 质量指标 | 提高急救保障任务满足率 | | | 99%以上 | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务用车满意率 | | | 服务用车满意率达到100% | 服务用车满意率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |