|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检和投诉举报应急检测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区卫生健康监督所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.6 | 22.6 | | 22.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.6 | 22.6 | | 22.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据国家及北京市关于公共卫生监督抽检文件要求，开展对通州区部分学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康抽检，了解各场所卫生指标状况，为监督执法提供数据支持。对群众反映强烈的被投诉举报单位或场所进行水质、公共用品用具、室内空气质量、职业病危害因素等卫生指标监督检测，对政府指令性任务进行检测，掌握各相关场所的卫生指标状况，依据指标结果提出相应监督意见，保障场所卫生。 | | | | | | 按年度目标完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测单位数量（家） | | | 对通州区部分学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检；对群众反映强烈的被投诉举报单位或场所进行水质、公共用品用具、室内空气质量、职业病危害因素等卫生指标监督检测，对政府指令性任务进行检测 | 完成公共场所检测104家，生活饮用水61家，学校幼儿园32家，投诉举报8家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：规范进行样品采样，能出具与样品相符的检测报告 | | | 规范进行样品采样，能出具与样品相符的检测报告 | 累计出具报告214份，1份报告检测数据有偏差，已要求检测机构免费复测 | 15 | | 13 | | 检测机构对检测现场实际情况核查不严谨导致数据有偏差，及时发现后已复查整改并 要求机构认真履行现场检查相关工作内容。 | |
| 时效指标 | 指标1：依据国家及市级任务时限要求开展监督抽检；结合日常投诉举报，开展监督检测。 | | | 响应及时，在要求时间内到达现场 | 检测机构能够及时响应，在要求时间内到达现场开展采样，及时出具检测报告 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：检测费合计不超过22.6万 | | | ≤22.6 | 22.6 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成各项抽检及检测任务，了解通州区部分场所公共卫生状况，对投诉举报内容进行核实，及时处置，对政府指令性任务进行检测 | | | 完成各项抽检及检测任务，了解通州区部分场所公共卫生状况，对投诉举报内容进行核实，及时处置，对政府指令性任务进行检测。 | 完成2024年国家双随机监督抽检及北京市双随机抽检任务197户次，完成投诉举报现场采样8次。 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：投诉人满意，政府对指令性检测任务完成情况满意 | | | 涉及检测投诉人及政府任务，满意度达100%。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |