附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区重大投资项目规划谋划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 999.9 | 999.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 999.9 | 999.9 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 形成重点谋划领域工作成果 |  |  |  |  | 完成重点谋划领域工作成果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：报告(个) |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目谋划储备清单(个) |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通州区重大投资项目谋划储备清单 |  | 项目总投资不低于100亿元以上的重大投资项目 | 101.4亿元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：谋划储备报告及谋划储备清单通过区政府审定 |  | 2023年12月底前完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：城市副中心拓展区751平方公里范围的基础设施、城市更新、公共服务、产业、与北三县协同发展等领域项目谋划，谋划出总投资不低于80亿元的重大投资项目 |  | 不高于400 | 399.9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通州区906平方公里范围的绿色生态、绿色能源、智慧城市等类型项目，谋划出总投资不低于20亿元的重大投资项目，并编制满足重大投资项目要求的项目论证报告 |  | 不高于400 | 399.95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：所有市政交通领域项目的实施条件成果 |  | 不高于100 | 99 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：通州区重大投资项目谋划全过程管理与统筹汇总 |  | 不高于100 | 99.95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升城市能级 |  | 精心筛选出的对促进经济社会发展具有战略性、基础性、先导性、全局性意义的重大投资项目谋划储备清单 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的项目储备和滚动接续机制 |  | 重大投资项目谋划储备清单 | 已完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |