|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临河里街道2024年财源建设提升服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区临河里街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区临河里街道办事处 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 83.60 | | 83.60 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过常态化组织政策解读/技能培训会，梳理辖区产业空间并制作临河里产业地图，挖掘辖区产业发展亮点和方向，招引优质企业落地辖区等举措，不断提升服务企业效能，让更多高质量的企业和项目在临河里落地生“金”，推动经济高质量发展。 | | | | | | 实现了相较于2023年全口径税收增加 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 协助街道举办政策解读、技能培训会议场次 | | | ≥4次 | 3次 | 20 | | 18 | | 原因：因政策解读会集中于年底开展，各企业参会人员较少，未能顺利开展  措施：计划2025年常态化组织辖区重点企业、规上企业、重点税源企业开展政企交流活动。 | |
| 协助落地企业家数 | | | ≥600家 | 1000余家 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本预算 | | | ≤83.60万元 | =83.60万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 辖区税收情况 | | | 有所提升 | 相较于2023年全口径税收增加 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 就业情况 | | | 促进辖区就业 | 促进辖区就业 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | | | 满意率达90% | 企业满意率达到90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。