|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年临河里街道第五次经济普查经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区临河里街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区临河里街道办事处 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 47.66 | | 47.66 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 47.66 | | 47.66 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 此项工作是一项重大国情国力调查。通过普查，将全面调查全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映我区在确立 3+1 主导功能定位后，融入“五子”联动新发展格局、参与构建首都现代化经济体系发挥的整体作用，充分展示全区坚持高质量发展、加快构建高精尖产业结构、建设国家绿色发展示范区等方面取得的新进展。完善覆盖全区国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，充分发挥统计工作“晴雨表”功能，为实现构建“一核两翼”的战略格局，推动京津冀协同发展，为更好地促进城市副中心建设提供科学准确的数字支撑。 | | | | | | 按时高质量完成第五次经济普查 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道普查办聘用临时人员 | | | ＝11人 | 11人 | 20 | | 20 | |  | |
| 物资拉运和发放 | | | ＝2次 | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 正式登记培训 | | | ＝38人 | 38人 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 组建机构时间 | | | 2023年8月31日前 | 2023年8月23日 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训完成时间 | | | 2023年9月1日至9月30日 | 2023年9月1日至9月30日 | 5 | | 5 | |  | |
| 物资发放时间 | | | 2024年3月31日前 | 2024年3月29日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本预算 | | | ≤47.66万元 | =47.66万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公众对经济形势的认识率 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过普查，进一步夯实统计基础，建立全区的数据交换交流平台，逐步整合各部门行政记录，实现信息资源共享。 | | | 基本完成 | 基本完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 全面调查辖区自第四次全国经济普查以来第二产业和第三产业的发展规模及布局，特别是第三产业的发展情况，了解产业组织、产业结构的现状以及各生产要素的构成，摸清本区各类单位的基本情况，完善本区国民经济各行业的基本单位名录库。 | | | 基本完成 | 基本完成 | 10 | | 9 | | 原因：调查单位以实际经营地为准，我瞎区自由筑小区情况复杂，调查过程中可能存在偏差  措施：加强对自由筑小区的实地走访核查 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | | | 满意率达90% | 企业满意率达到90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。