|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年公益性电影放映工程费用（2024年6月-12月） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区临河里街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 党群工作办公室 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 0.882 | | 0.882 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0.882 | | 0.882 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市委宣传部关于做好全市电影公益放映工作的相关要求，我单位完成固定放映任务场次126场。根据北京市电影公益放映补贴标准，固定影厅放映每场补贴70元，流动放映每场补贴140元。 | | | | | | 6-12月完成固定放映任务场次102场，由于2023年提前播放了24场，2024年已无影片可播放，对提前播放部分进行补发，总场次达到126场要求。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务场次 | | | ≥126 | 126 | 40 | | 40 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2024年12月前完成，并通过验收 | | | 定性 | 2024年10月完成，并通过验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 在丰富辖区居民精神文化生活，增强文化获得感和幸福感方面 | | | 定性 | 有所提升 | 30 | | 28 | | 观影人数有进一步增加的空间 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 观影居民满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |