附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “四下”单位抽样调查项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区统计局工业科、城建科、服务业科、商调队 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.24 | | 30.24 | 30.24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.24 | | 30.24 | 30.24 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过开展“四下”单位抽样调查工作，及时反映规模（限额）以下企业、产业活动单位和个体经营户的基本情况、生产经营状况、固定资产投资、创新、研发等发展情况。 | | | | | | 通过开展“四下”单位抽样调查工作，及时反映规模（限额）以下企业、产业活动单位和个体经营户的基本情况、生产经营状况、固定资产投资、创新、研发等发展情况。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查企业数量（家） | | ≥290 | | 325 | 5 | | 5 | | 规下单位企业生命周期比较短，有注销停业的单位 | |
| 指标2：调查指标数量（个） | | ≥80 | | 99 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：调查企业上报情况 | | ≥95 | | 95 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：调查单位验收情况 | | =100 | | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：调查完成时间（月） | | 2024年10月底前完成 | | 2024年10月底前完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：调查委托业务费（元） | | ≤302400 | | 302400 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：掌握“四下”企业经营状况 | | 通过调查企业基本情况经营状况，为了解区域经济形势提供基础数据 | | 通过调查企业基本情况经营状况，为了解区域经济形势提供基础数据 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |