附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区中小微企业智慧服务平台运营服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区经济和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 174.83 |  | 174.83 | 174.83 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 174.83 |  | 174.83 | 174.83 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平台为1000家以上的中小微企业提供政策信息服务和咨询服务，为200家次以上的中小微企业提供政策宣贯、培训等服务，为400家次以上的中小微企业提供精准的财税、法律、数字化赋能、招聘、融资对接等服务。 |  |  |  |  |  | 平台为1000家以上的中小微企业提供政策信息服务和咨询服务，为200家次以上的中小微企业提供政策宣贯、培训等服务，为400家次以上的中小微企业提供精准的财税、法律、数字化赋能、招聘、融资对接等服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 线上服务覆盖企业数量 |  | ≥1000家 |  | 7338家 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 线下服务企业家（次）数 |  | ≥600家（次） |  | 666家次 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 控制在预算内 |  | ≤174.83万元 |  | 174.83万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥90% |  | 93.75% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年度通州信用体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.2 |  | 10.2 |  |  |  | 8.85 |  | 10 |  |  |  | 90% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.85 |  |  |  |  |  | 8.85 |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成政府门户网站信用通州栏目安全稳定运行，印刷6千册信用宣传手册。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成政府门户网站信用通州栏目安全稳定运行，印刷6千册信用宣传手册。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 |  | 不低于1千条信息，栏目设计调整 |  |  |  |  | 4.05万 |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 印刷宣传材料6千册。 |  |  |  |  |  |  | 4.8万 |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  | 质量指标 进度指标 | 质量数量合格 |  | 符合制度规定 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 纸质质量合格 |  | 履行相关程序 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 启动 |  | 2024年6月前 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 完成 |  |
|  |  | 时效指标 成本指标 | 完成 |  | 2024年11月前 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 验收结算 |  | 2024年12月30日前 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  | 成本指标 效益指标 | 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 印刷宣传材料6千册。 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 部门绩效管理 |  | 有所增强 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 服务对象 满意度指标 数量指标 | 绩效评价结果应用程度 |  | 得到提升 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 服务对象满意 |  | 满意 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 质量指标 | 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 |  | 受众30万人，不低于30万条 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 印刷宣传材料6千册。 |  | 1万册 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 质量数量合格 |  | 符合制度规定 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  | 生态效益 指标 进度指标 | 纸质质量合格 |  | 履行相关程序 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 启动 |  | 2024年6月前 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 完成 |  | 2024年11月前 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 成本指标 | 验收结算 |  | 2024年12月30日前 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 信用通州网站专栏内容维护技术支持。 |  | 3万 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 印刷宣传材料6千册。 |  | 4万 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 效益指标 | 材料6千册。 |  | 3万 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 部门绩效管理 |  | 有所增强 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 绩效评价结果应用程度 |  | 得到提升 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 产业疏解提质认定、评审服务（疏解提质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  |  | 全年 预算数 |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 |  |  | 56 |  |  |  | 56 |  |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一般制造业疏解提质项目审核 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：绿色智能化改造提升项目申报资金材料进行评审和实地核验 |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 通过政策引导和绿色化培训引导了更多企业参与绿色低碳发展 |  |
|  |  |  | 指标3：对往年疏解的企业进行“回头看”工作 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：开展CCUS（碳捕获利用和存储）新能源等未来产业的相关研究 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：举办3场企业绿色化节能培训 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过验收 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1:11月底前完成全部任务 |  |  |  |  | 11月 |  |  | 11月 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表. （ 2024年度）. 项目名称; 产业疏解提质认定、评审服务（评审）. 主管部门; 通州区经济和信息化局; 实施单位; 通州区经济和信息化局. 项目负责人; 联系电话. 项目资金（万元）; 年初 预算数; 全年 预算数; 全年 执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 30; 30; 24; 10; 80%; 8. 其中：当年财政拨款; 30; 30; 24; —; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 对“关于北京城市副中心先进制造业产业高质量发展的实施细则”政策进行兑现，加快推进北京城市副中心先进制造业高端化、集群化、融合化、低碳化发展。; 完成“关于北京城市副中心先进制造业产业高质量发展的实施细则”政策的发布，推进北京城市副中心先进制造业高端化、集群化、融合化、低碳化发展。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度 指标值; 实际 完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 产出指标; 数量指标; 指标1：征集项目数量; 100个; 116个; 15; 15. 质量指标; 指标1：评审结论准确性; 95%; 100%; 15; 15. 时效指标; 指标1：完成专业服务机构遴选、立项和兑现，及时完成项目评审; 365天; 365天; 10; 10. 成本指标; 指标1：项目预算控制数; 30万元; 30万元; 10; 10. 效益指标; 经济效益 指标; 指标1：推进北京城市副中心先进制造业产业更新和高质量发展; 高; 高; 15; 12; 项目未能全部兑现，后续加强政策研究，确保政策合规. 社会效益 指标; 指标1：推进北京城市副中心先进制造业高端化、集群化、融合化、低碳化发展; 高; 高; 15; 12; 项目未能全部兑现，后续加强政策研究，确保政策合规. 满意度 指标; 服务对象满意度指标; 指标1：企业对专业服务机构的满意度; 90%; -; 10; -; 资金未兑现，无满意度调查. 总分; 100; 82. 项目支出绩效自评表. （ 2023年度）. 项目名称; 高精尖产业发展项目. 主管部门; 通州区经济和信息化局; 实施单位; 通州区经济和信息化局. 项目负责人; 联系电话. 项目资金（万元）; 年初 预算数; 全年 预算数; 全年 执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 3030; 3030; 3030; 10; 100%; 10. 其中：当年财政拨款; 3030; 3030; 3030; —; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 对《通州区高精尖产业发展资金管理办法（试行）实施细则（2023版）》、《关于进一步促进北京城市副中心“专精特新”企业高质量发展的若干措施》政策进行兑现，加快推进北京城市副中心高精尖产业高质量发展。; 完成“《通州区高精尖产业发展资金管理办法（试行）实施细则（2023版）》、《关于进一步促进北京城市副中心“专精特新”企业高质量发展的若干措施》政策的发布和兑现，推进北京城市副中心高精尖产业高质量发展。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度 指标值; 实际 完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 产出指标; 数量指标; 指标1：征集项目数量; 150个; 184个; 15; 15. 质量指标; 指标1：评审结论准确性; 95%; 100%; 15; 15. 时效指标; 指标1：完成专业服务机构遴选、立项和兑现，及时完成项目评审; 365天; 365天; 10; 10. 成本指标; 指标1：项目预算控制数; 3030万元; 3030万元; 10; 10. 效益指标; 经济效益 指标; 指标1：推进北京城市副中心高精尖产业产业更新和高质量发展; 高; 高; 15; 12; 经济效益推动效果需要后续持续观察. 社会效益 指标; 指标1：推进北京城市副中心高精尖产业高端化、集群化、融合化、低碳化发展; 高; 高; 15; 12; 社会效益推动效果需要后续持续观察. 满意度 指标; 服务对象满意度指标; 指标1：企业对专业服务机构的满意度; 90%; 100%; 10; 10. 总分; 100; 94. 项目支出绩效自评表. （2024年度）. 项目名称; 副中心智慧交通管理平台项目服务. 主管部门; 北京市通州区经济和信息化局; 实施单位; 北京市通州区经济和信息化局. 项目负责人; 联系电话. 项目资金（万元）; 年初 预算数; 全年 预算数; 全年 执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 69.5; 69.5; 69.5; 10; 100%; 10. 其中：当年财政拨款; 69.5; 69.5; —; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 1.完成副中心智慧交通管理平台一条10G数据电路和一条6芯互联光缆；2.完成副中心智慧交通管理平台等保测评；3.完成副中心智慧交通管理平台密码测评。; 副中心智慧交通管理平台完成一条10G数据电路和一条6芯互联光缆，运行状况良好；完成等保测评并出具测评报告；完成密码测评并出具测评报告。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度 指标值; 实际 完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 产出指标; 数量指标; 等保测评报告; 1; 1; 10; 10. 密码测评报告; 1; 1; 10; 10. 质量指标; 链路正常运行; ≥99%; 99%; 10; 10. 故障响应率; ≥99%; 99%; 10; 10. 成本指标; 控制在预算内; 69.5; 69.5; 10; 10. 效益指标; 可持续影响指标; 服务开展情况; 保持链路畅通; 达成预期指标; 10; 8. 服务开展情况; 保障平台安全运行; 达成预期指标; 20; 18. 满意度 指标; 服务对象满意度指标; 服务对象满意度; 90%; 90%; 10; 10. 总分; 100; 96. |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化项目专家费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区经济和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  |  |  |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《关于印发通州区政府投资信息化项目管理办法的通知》（通政字〔2023〕10号），由我局负责通州区信息化项目的前置评审，主要对项目申报书（可行性研究报告、设计方案）进行技术评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织召开4次专家评审会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审会次数 |  |  |  |  |  | 4次 |  | 4次 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 信息化项目的评审工作 |  |  |  |  |  | 50个 |  | 63个 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 评审完成时间 |  |  |  |  |  | 2024.12.31 |  | 2024.3.8 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度专家评审费 |  |  |  |  |  | 2.0万元 |  | 2.0万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 避免信息化项目重复建设 |  |  |  |  |  | 有所增强 |  | 达成预期指标 |  | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资源整合与利用 |  |  |  |  |  | 得到提升 |  | 达成预期指标 |  | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位对评审会满意度 |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 数字经济产业招商服务. |
| 主管部门 |  | 经信局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.86 |  | 1.53 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.86 |  | 1.53 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年完成2次外出招商引资工作，吸引企业落地投资。 |  |  |  |  | 两次活动均按计划完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调研企业数量 |  | 15 | 16 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高精尖领域占比 |  | 大于80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动按时完成率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算执行率 |  | 小于100% | 未超预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：引资规模 |  | 大于2亿元 | 5亿元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：企业落地数 |  | 大于1家 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动参与满意度 |  | 大于85% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

# 填报注意事项：

# 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。