附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区治理违法用地违法建设联席会议办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.02 |  | 7.02 | 7.02 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.02 |  | 7.02 | 7.02 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年在2023年实现“基本无违法建设区”创建目标的基础上，区将进一步加大治理违法用地违法建设工作宣传力度，持续加大违法建设拆除力度，做到应拆尽拆，力争达到销账40万平方米以上，确保全区存量违法建设持续消减。对新生违法建设“零容忍”，坚持预防为主、打防结合、动态清零，确保新生违法建设“零增长”。对在施违法建设，一经发现，立即制止，及时拆除，恢复原状。通过全面治理违法建设，实现存量违法建设持续消减目标，推进通州区人居环境、城市品质、发展水平不断提升，全力打造国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区。 |  |  |  |  |  | 进一步加大违法建设拆除力度，做到了应拆尽拆，年度共拆除销账200万平方米。对新生违法建设“零容忍”，坚持预防为主、打防结合、动态清零，确保了“零增长”。圆满完成既定目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 达到销账平米数 |  | ≥40万 平方米 |  | 拆除销账200万平方米 |  | 40 | 32 |  | 超额完成目标，超过400%，扣分8分。 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保2024年底实现全区基本无违法建设 |  | ≥90% |  | 实现基本无违建 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度上升 |  | ≥90% |  | 90% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |