附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老干部艺术团活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区委员会老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 | 活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 29.93362 | 10 |  | 85.5% |  | 8.55 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 29.93362 | 10 |  | 85.5% |  | 8.55 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 老干部艺术团秉承“为奉献者奉献”工作理念，传播正能量，弘扬时代主旋律，让广大离退休干部老有所学、老有所乐、老有所为，为他们积极营造文化阵地，展现夕阳精彩生活，发挥优势作用，为北京城市副中心建设做出新贡献。 |  |  |  |  |  | 圆满完成服务保障2024年老干部艺术团组织声乐队、模特队、鼓乐队、话剧社、评剧社节目排练和培训工作；深入基层，参加宋庄镇党群联庆活动；引领艺术团老干部智库，创作出了更多以歌颂党、歌颂祖国、歌颂新时代为主题的文艺作品，不断构建“党建+文化”工作新格局。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织开展“重阳情 家国颂”通州区老干部庆祝新中国成立75周年暨九九重阳节文艺汇演活动1次 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织开展爱国主义参观学习活动1次 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织参加北京市老干部重阳节演出1次 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4:组织对艺术团各队伍进行艺术指导和节目排练284课时 |  |  | 284课时 | 284课时 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5:节目评选1次 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6:艺术团下基层演出1次 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7:参加市局“乐龄舞台”演出1次 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：活动参与率 |  |  | 60% | 60% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动开展及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制数 |  |  | ≦35万元 | 29.93362万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障离退休干部身心愉悦 |  |  | 保障 | 保障 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：满足离退休干部精神文化需求 |  |  | 满足 | 满足 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老干部满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.55 |  |  |  |