附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温潮减河工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2396.4 |  | 2396.4 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 土建施工 1标;高压L1线，竖井设计深度：1#10.5米、2#9.9米； 2标; 高压L3线:1#井(深7.97米)至2#井(深8.95米) 3标;L9线,竖井设计深度：1#10.4米，2#11米； 4标：高压L10线1#竖井(深14.26米)2#竖井(深14.03米) |  |  |  |  |  | L1-1#井，完成喷射初衬混凝土深度4米、L1—2#井：完成喷射初衬混凝土深度4米、L3线电力拉管完成240米；L4：1、拉管完成（231.5米）、1#竖井结构完成、2#井初衬完成，二衬封底完成；L9线1#竖井初衬喷射C20混凝土完成4.5米；2#竖井初衬喷射C20混凝土完成4米；L10线1#竖井初衬喷射C20混凝土完成2米；2#竖井初衬喷射C20混凝土完成6.3米。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电力迁改进度 |  |  | 50％ | 15％ | 20 |  | 15 |  | 图纸方案调整及临时占地 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | 100％ | 100％ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付项目预付款 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 10KV电力迁改施工预付款 |  |  | 2353.97 | 2353.97 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 10KV电力迁改监理预付款 |  |  | 42.49 | 42.49 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 固定资产投资 |  |  | 50％ | 30％ | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预留后期10KV电力迁改条件 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |