附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区两河水网减运沟综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区工程事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 474.51 |  | 4474.51 | 2409.58 | 10 |  | 54% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成两河水网减运沟综合治理工程全部建设内容,完成工程验收，拨付勘察、设计、施工、监理、项目管理等相关费用。 |  |  |  |  |  | 工程进度完成比例90%，拨付勘察、施工、监理、项目管理等相关费用 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疏挖整治河道 |  | 4.63公里 |  | 4公里 |  | 2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：岸坡绿化 |  | 28.3万平方米 |  | 25.47万平方米 |  | 2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：新建巡河路 |  | 2.97万平方米 |  | 2.67万平方米 |  | 2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：改建桥梁 |  | 4座 |  | 4座 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5：新建排涝泵站 |  | 1座 |  | 1座 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《工程施工质量验收规范》的“合格”标准。工程建成后将改善公共环境 |  | 合格 |  | 合格 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：整体进度 |  | 100% |  | 90% |  | 15 | 13 | 受拆迁影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：施工费、项目管理费、监理费等支出成本 |  | ≤4474.51万元 |  | 2409.58万元 |  | 15 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  | 本工程实施后，通过清淤、疏挖、新建排涝泵站等工程措施，使河道达到防洪排涝标准，提高原有河道的防洪、排水能力，满足建设区规划防洪要求，保障河道防洪排水安全，减免由于洪灾造成的人民生命财产损失以及不利的社会、环境影响，社会效益明显。 |  | 本工程实施后，通过清淤、疏挖、新建排涝泵站等工程措施，使河道达到防洪排涝标准，提高原有河道的防洪、排水能力，满足建设区规划防洪要求，保障河道防洪排水安全，减免由于洪灾造成的人民生命财产损失以及不利的社会、环境影响，社会效益明显。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益指标 |  | 工程建成后减运沟将由原来的郊区河道变为北京城市副中心的城市河道，改变原来的硬质护岸风貌，打破原有河、绿界限分明设计观念，将河道设计与绿化带融为一体，形成水中有绿，绿中有水的自然缓坡生态景观带，为河道两岸城市建设创造良好的水生态环境。 |  | 工程建成后减运沟将由原来的郊区河道变为北京城市副中心的城市河道，改变原来的硬质护岸风貌，打破原有河、绿界限分明设计观念，将河道设计与绿化带融为一体，形成水中有绿，绿中有水的自然缓坡生态景观带，为河道两岸城市建设创造良好的水生态环境。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  | 该项目实施可提高减运沟的行洪排水能力，保证防洪安全，增加河道的亲水性，改善减运沟两岸的生态环境，提高副中心生态文明建设水平，提高生态环境的可持续性。 |  | 该项目实施可提高减运沟的行洪排水能力，保证防洪安全，增加河道的亲水性，改善减运沟两岸的生态环境，提高副中心生态文明建设水平，提高生态环境的可持续性。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边居民满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.5 |  |  |