附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年公益性岗位日常巡查管理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区永乐店镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 10% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现对本镇320个公益岗安置人员进行实地巡查；重点巡查人员到岗情况、人岗一致情况、工作开展情况；以及检查是否存在顶岗替岗、弄虚作假、虚报冒领、临时借调等情况；巡查结束后及时整理日常巡查表、检查报告和相应照片等档案材料 | | | | | | 预期目标能够按要求完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检查人数，对公益岗所有安置人员进行巡查 | | | 1280人次／年 | 1280人次／年 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：每月对重点岗位、人员定期巡查 | | | 107人次 | 107人次 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：每季度完成对所有岗位、人员抽查 | | | 320人次 | 320人次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：检查人数，对公益岗所有安置人员进行巡查 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：每月对重点岗位、人员定期巡查 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：每季度完成对所有岗位、人员抽查 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目开始实施 | | | 2024.9.10—2025.9.9（全年） | 2024.9.10—2025.9.9（全年） | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：项目结束，提交结项材料，进行验收 | | | 2024.9.10-2025.3.9（半年）；2025.3.10-2025.9.9（半年）； | 2024.9.10-2025.3.9（半年）；2025.3.10-2025.9.9（半年）； | 4 | | 4 | |  | |
|  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制数 | | | ≤15（万元） | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| …… | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决部分困难人员就业 | | | 320个岗位 | 320个岗位 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：让部分就业困难人员就近上岗 | | | 永乐店镇域内 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障公益性岗位日常管理规范且持续 | | | 不断加强 | 符合 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保障政策资金专款专用 | | | 持续保障 | 符合 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用群体满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | | 让大家更加了解巡查公司的重要性，为了保障公益性组织日常管理更加规范。 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |