附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市通州区自然灾害应急能力工程基层防灾项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区应急管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 974 | 974 |  | 928.58 |  | 10 |  | 95.34% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 974 | 974 |  | 928.58 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障区级森林消防综合应急救援队伍防灾救灾能力. |  |  |  |  |  | 本年度采购已支付完成，有效保障森林消防综合救援工作有力开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购装备数量 |  |  | 420 | 420 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购装备合格率 |  |  | 95 | 100 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 物资更新采购完成时间 |  |  | 11 | 6 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 物资装备采购成本 |  |  | 974 | 928.58 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 森防基地防灾减灾能力提升 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会安全稳定影响力 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 附件1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。为深刻吸取北京市有林区森林火灾经验教训，有效遏制火灾火情多发势头，推动通州区森林防灭火工作高质量发展，深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》和北京市《关于全面加强首都新形势下森林防灭火工作的实施方案》，全面提升森林火灾处置能力，建设通州区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，项目包括灭火类、专业车辆类和其他救援类装备，预计费用974万元。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。全面提升森林火灾处置能力，建设通州区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。我局于1月15日发布基层防灾项目意向公开，3月27日项目分三包发布招标公告，4月19日开标确认采购结果，中标金额合计928.58万元。

- （二）项目产出情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：《评分表》等