附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区自然灾害应急能力工程预警指挥项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区应急管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘春麟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69544193 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 173.5 | 173.5 |  | 172.68 |  | 10 |  | 99.53% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 173.5 | 173.5 |  | 172.68 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障区级森林消防综合应急救援队伍防灾救灾能力. |  |  |  |  |  | 本年度采购已支付完成，有效保障森林消防综合救援工作有力开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购装备数量 |  |  | 46 | 46 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购装备合格率 |  |  | 95 | 100 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 物资更新采购完成时间 |  |  | 11 | 10 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 物资装备采购成本 |  |  | 173.5 | 172.68 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步建强北京市通州区应急指挥部体系 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会安全稳定影响力 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |