附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区防汛抗旱工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 防灾减灾救灾科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭金刚 |  |  |  | 联系电话 | 80881930 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 34.95 | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 34.95 | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过修编防汛应急预案，提升特大洪涝灾害应对能力；组织防汛综合演练，强化汛期应对；积极开展防汛宣传及培训，提升公众防汛减灾意识和防汛工作人员的应急处置能力；进一步提升防汛综合调度能力，提升防汛安全保障水平，确保2024年的防汛工作任务圆满完成。 |  |  |  |  | 完成通州区防汛应急预案的修编工作，进一步提升了我区防汛应急预案的科学性、实效性、针对性；组织开展了防汛综合演练，取得了预期效果，为确保在强降雨天气条件下高效指挥调度，快速有序实施抢险救援，打下了坚实基础；组织开展防汛业务培训和宣传，进一步提升全区有关防汛指挥和工作人员的业务能力，提高公众防汛减灾意识和避险自救能力。通过开展防汛工作，进一步提升防汛综合调度能力，提升防汛安全保障水平，确保了2024年防汛工作任务圆满完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修编防汛应急预案数量 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展防汛综合演练次数 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展业务培训次数；人数 |  | 1次；200人 | 1次；200人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：预案具有科学性、实用性 |  | 科学、实用 | 科学、实用 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：演练效果符合预期目标 |  | 符合 | 符合 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预案完成时间 |  | 2024年6月 | 2024年5月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：演练完成时间 |  | 2024年8月 | 2024年6月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训及宣传完成时间 |  | 2024年8月 | 2024年6月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预案成本 |  | 10万元 | 10万元 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：演练成本 |  | 15万元 | 15万元 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训及宣传成本 |  | 10万元 | 9.95万元 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升防汛安全保障水平，提升防汛综合调度能力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障年度防汛突发事件应急响应率 |  | 达到98%以上 | 达到100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各街道乡镇、各有关行业部门、各有关社区、村对防汛工作的满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |