| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年背街小项环境精细化整治提升市级奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 九棵树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区九棵树街道办事处城管办 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21 | 16.77 |  | 16.77 |  | 10 |  | 79.86% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 16.77 |  | 16.77 |  | — |  | 79.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目一：按照“公开、自愿、服务”原则，向社会公开招募“小巷管家”，组建“小巷管家”志愿服务队伍参与社区治理；项目二：对背街小巷基础设施维护修缮。 |  |  |  |  |  | 项目一：按照合同要求，完成组建“小巷管家”志愿服务队伍参与社区治理相关工作；项目二：完成背街小巷14个点位基础设施维护修缮。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：验收前完成项目 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目总额 |  |  | 167700 | 167700 | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：项目一：按照合同要求，完成组建“小巷管家”志愿服务队伍参与社区治理相关工作；项目二：完成背街小巷14个点位基础设施维护修缮。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：辖区居民对“小巷管家”志愿服务队伍参与社区治理相关工作以及背街小巷14个点位基础设施维护修缮工作的评价情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |