| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京城市副中心住宅规划及建筑设计指引（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.008 | 79.12 |  | 79.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.008 | 79.12 |  | 79.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 形成面向“围合式”与“小街区、密路网”规划理念的城市副中心建筑规划设计与交通规划设计技术指引要点，努力推进城市副中心高质量规划建设，为城市副中心品质的实施落地提供有效支撑。 |  |  |  |  |  | 形成建筑高度弹性管控、绿地率计算、地块出入口等多项面向城市副中心空间特征的技术指引要点，其中，建筑高度弹性管控、地下空间利用两项创新措施已正式印发，为城市副中心品质的实施落地提供有效支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京城市副中心建设工程规划设计技术指引（2024年度）》研究报告数量 |  |  | 纸质成果文本3套；与纸质成果对应的电子版文件1份。 | 纸质成果文本3套；电子版文件1份。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到项目委托方规划实施处及相关主管领导要求 |  |  | 达到规划实施处及相关主管领导要求。 | 达到规划实施处及相关主管领导要求。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过专家评审验收 |  |  | 相应的最终成果需要达到专家验收标准，专家验收通过率100%。 | 成果完成专家验收，通过率100%。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年5月30日 |  |  | 完成城市副中心建筑规划设计技术指引研究，就建筑高度、建筑退线、建筑退界、建筑间距分别开展调研访谈与案例分析，形成面向副中心特色的建筑工程设计要点。 | 对建筑高度弹性管控、地下空间利用、绿地率计算、阳台、围合比例要点开展研究并形成阶段性成果内容，开展调研访谈与案例分析。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年7月31日 |  |  | 完成汇总建筑工程设计要点成文形成城市副中心建筑规划设计技术指引章节，开展专家咨询、部门访谈，完善相应内容。 | 汇总建筑高度弹性管控、地下空间要点结论形成创新措施，开展专家咨询与部门访谈，完善内容后印发。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年10月30日 |  |  | 完成城市副中心交通规划设计技术指引研究，就道路交叉口抹角拓宽、停车位配建指标、建设用地内部交通组织开展调研访谈与案例分析，研究面向副中心特色的建筑工程设计要点。 | 对地块出入口要点开展研究并形成阶段性成果内容，研提退线空间利用、车库充电桩要点研究思路，开展调研访谈与案例分析。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年12月31日 |  |  | 汇总交通规划设计要点成文形成城市副中心交通规划设计技术指引章节，开展专家咨询、部门访谈，完善相应内容；汇总形成研究报告，通过专家评审，优化完善内容。 | 汇总各要点内容形成北京城市副中心建设工程规划设计技术指引文件，开展部门访谈，完善汇总形成研究报告，通过专家评审，优化完善内容。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制相关成本 |  |  | 严格按照项目预算控制在90.0080万元以内。其中，人工成本费88.2157万元，专家评审费1.4675万元，材料打印费0.3248万元。 | 严格按照项目预算控制在79.12万元以内。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 加强城市副中心建设项目方案质量保障，促进高质量发展 |  |  | 加强投资管理、建筑工程推进与空间布局引导的相互协调，促进城乡建设协同推进、公共资源投入的综合效益和城市功能的整体优化。 | 通过创新措施的印发，强化投资管理、建筑工程推进与空间不引导的相互协调，提升城市综合效益。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动城市副中心控规的规划引领作用 |  |  | 立足北京城市副中心居住区建设，以努力让人民群众住上“好房子”为导向，以践行“高质量”建设项目为目标，注重研究北京城市副中心的“小街区、密路网”城市规划体系下对住区的规划设计及建筑设计的要求。 | 通过创新措施的研究践行“好房子”理念，促进工程建设高质量实施推进，为“小街区、密路网”的实施裸体提供更加匹配适应的设计指引。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动城市副中心绿色城市的有序实施 |  |  | 推进副中心控规绿色空间体系有序实施，加强副中心生态环境养育和建筑工程实施相结合。 | 通过绿地率计算等创新措施研究，形成面向城市副中心空间特征的附属绿地计算要点，推动绿色城市实施。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为城市副中心的“高质量”规划建设审批及实施推进提供技术支撑 |  |  | 坚持规划引领，“指引”将关注城市整体风貌的协调，对建筑高度、间距控制、建筑密度、天际线、围合度、开放式等要点提供有效控制和协调引导。 | 各项创新措施的执行将持续引导城市副中心整体风貌协调，为高质量规划建设审批实施推进提供支撑。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 为项目建设单位、设计单位提供落实住区规划设计标准的技术指引 |  |  | 关注在“小街区、密路网”城市规划体系下，面向“围合式”规划理念的建筑工程与交通规划设计指引，为城市副中心高质量规划建设提供支撑。 | 形成一系列面向城市副中心“小街区、密路网”“围合式布局”的创新措施，为城市副中心质量实施落地提供支撑，规划实施处满意度100%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |