|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养老服务机构星级评定项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 养老事务科 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | | 联系电话 | | 69544807 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 59.90 | | 59.90 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：区级资金 | | 60 | 59.90 | | 59.90 | | — | | 100% | | — |
| 中央及市级资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对申请参加星级评定的养老服务机构组织评定工作，及时准确完成星级评定工作，提升养老服务机构服务质量。 | | | | | | 对申请参加星级评定的养老服务机构组织评定工作，及时准确完成星级评定工作，提升养老服务机构服务质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养老服务机构星级评定培训 | | | ≤4场 | 4场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：养老机构星评/复评专家会 | | | ≤80场 | 81场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：养老机构和养老驿站星评/复评报告 | | | ≤80份 | 81份 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：养老服务机构星评辅导覆盖率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：参评养老服务机构星评/复评专家会 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：养老机构和养老驿站星评/复评报告 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目方案修编完成 | | | 2023年11月 | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：第三方公司确定 | | | 2023年12月 | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：开展星评培训、辅导，组织星评/复评专家会 | | | 2024年1月到12月 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：撰写星评/复评报告 | | | 专家会后5天内 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目实施总成本 | | | =59.9万元 | 59.9万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：全面提升通州区养老服务机构的规范化经营水平，通过标准化经营，节约成本。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过星级评定的备评、参评，使养老服务机构的经营越来越规范，服务质量越来越好，提高养老服务机构的影响力和口碑，让社会对养老服务机构放心，增强社会大众对民政工作的信心。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：养老服务机构的星级评定工作和复评是一个长期需要推进的重要工作，能够通过星评提高服务质量，持续为老年人提供高质量养老服务 | | | 可持续性强 | 可持续性强 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养老服务机构满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |