附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “三资”监管工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区农业农村局14001001 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 140 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 140 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）通过运维确保“三资”监管系统有效运转。 （2）通过采取补贴系统相关操作人员、维护“三资”监管队伍的稳定。 （3）通过对相关人员进行业务培训，强化系统应用，实现对农村“三资”的规范管理。 |  |  |  |  |  | 系统运维、发放操作人员补贴、三资培训工作已完成，总体达成年初设定目标的100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统运维 |  |  | 系统出现问题随时解决 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“三资”信息 采集补贴 |  |  | 485人 | 485人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：信息化数据 采集补贴 |  |  | 485人 | 485人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：系统培训 |  |  | ≤120人 | 120人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统运维 |  |  | 保障系统正常运行，故障天数不多于10天 | 符合 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统培训 |  |  | 监管人员可以应对账务处理 | 符合 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：系统运维 |  |  | 全年 | 符合 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“三资”信息 采集补贴 |  |  | 12月底前完成 | 8月完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：信息化数据 采集补贴 |  |  | 10月底前完成 | 11月完成 | 4 |  | 3 |  | 乡镇上报补贴人员信息较晚 |  |
|  |  |  | 指标4：系统培训 |  |  | 10月底前完成 | 3月完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：系统运维 |  |  | ≤15万/年 | 15万/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“三资”信息 采集补贴 |  |  | 500元/人 | 500元/人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：信息化数据 采集补贴 |  |  | 1800元/人 | 1800元/人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：系统培训 |  |  | 培训人数≤120人次，讲课费≤2500元 | 培训人数120人，讲课费2500元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：系统运维 |  |  | 保证“三资”监管系统持续有效运行 | 工程师随时通过QQ、电话解决系统问题 | 5 |  | 4 |  | 偶尔出现故障 |  |
|  |  |  | 指标2：“三资”信息 采集补贴 |  |  | 通过信息采集补贴，维护“三资”监管队伍稳定 | 发放补贴提升工作人员积极性 | 5 |  | 4 |  | 极少数工作人员流失，出现更替者 |  |
|  |  |  | 指标3：信息化数据 采集补贴 |  |  | 通过数据采集补贴提高信息报送的及时性和准确性 | 发放补贴提升工作人员工作质量 | 5 |  | 4 |  | 出现数据报送误差极小，却有误差的能说明原因 |  |
|  |  |  | 指标4：系统培训 |  |  | 通过业务培训，实现对“三资”的规范化管理 | 讲授会计法，系统操作等提升相关人员技能 | 5 |  | 4 |  | 经过培训仍有个别人对业务不熟练 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：系统运维 |  |  | 90%以上 | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“三资”信息 采集补贴 |  |  | 90%以上 | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：信息化数据 采集补贴 |  |  | 90%以上 | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：系统培训 |  |  | 90%以上 | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乡村振兴实际考核结果奖励资金-第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 区经管站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | — |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 向永乐店镇试点村永乐店二村、永乐店三村、德仁务中街村拨付试点资金各20万元，共计60万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成三个试点村的资金拨付，每个试点村拨付资金20万元，共计60万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1： 向三个试点村拨付资金 |  |  |  | 1次 |  | 1次 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：在2024年底前及时支付 |  |  |  | 及时支付 |  | 完成支付 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 指标1：支出资金不超过60万元 |  |  |  | 60 |  | 60 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：促进二轮延包试点工作的开展 |  |  |  | 符合规定 |  | 符合规定完成 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：三个试点村满意度 |  |  |  | 大于等于90% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经济合同审查法律服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 区经管站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 84.6 |  | 84.6 |  |  | 84.6 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 84.6 |  | 84.6 |  |  | 84.6 |  |  | — |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成经济合同审查法律服务项目的支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成经济合同审查法律服务项目的支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：完成通州区合同审查16029份 |  |  |  | 完成合同审查 |  | 已完成合同审查 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：在2024年支付出去 |  |  |  | 及时支付 |  | 完成支付 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 指标1： 支出资金不超过84.6万元 |  |  |  | 84.6 |  | 84.6 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：完成经济合同审查法律服务 |  |  |  | 符合规定 |  | 符合规定完成 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：各乡镇满意度 |  |  |  | 大于等于90% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村产权交易工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 39.4 |  |  | 10 |  |  | 80% |  |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 39.4 |  |  | — |  |  | 80% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村产权交易项目完成2宗以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年通州区共完成产权交易事项158宗（含去年结转36宗），成交金额10.69亿元（含去年结转7.48亿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：完成产权项目 |  |  |  | 2宗以上 |  | 158宗 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：落实出台文件 |  |  |  | 完成 |  | 完成 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：执行文件政策 |  |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：提高工作能力 |  |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：按程序进展 |  |  |  | 不低于5% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：完成进展 |  |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：工作人员工资等 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：培训业务 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：增加村级收入 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：提高工作水平 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：维护村级发展 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：提高服务水平 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村集体资产清产核资工作经费（培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对镇、村两级清产核资及统计工作人员进行培训，提高工作人员对资产清查和统计有关政策、程序、系统等方面的理解，确保年度资产清查数据和统计数据填报准确、上报及时 |  |  |  |  |  |  |  | 完成对镇、村两级清产核资及统计工作人员的培训，实现年度预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：培训清产核资工作人员数量 |  | 培训1次，培训人数270人 |  |  | 270人 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  | 培训合格率≧90% |  |  | 培训合格率≧90% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：培训完成时间 |  | 2024年12月底前 |  |  | 2024年3月 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 指标1：培训费 |  | 每天人均550元的培训标准 |  |  | 550元 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：教师讲课费 |  | 3000元 |  |  | 3000元 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：工作人员对政策、程序、方法的掌握度 |  | 政策、程序、方法运用熟练度 |  |  | 熟练掌握 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：工作人员使用系统平台的熟练度 |  | 数据录入准确度 |  |  | 准确录入 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 |  | 满意度≧90% |  |  | 满意度≧90% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村土地承包工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  | 6.38 |  |  | 10 |  |  | 96.7% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了规范农村土地经营权流转行为，保障流转当事人合法权益，加快农业农村现代化，维护农村社会和谐稳定，根据《中华人民共和国农村土地承包法》等法律及有关规定，制定本办法。1.依据《中华人民共和国农村土地承包法》做好农村土地承包管理，稳定和完善农村土地承包关系，维护农村妇女土地承包权益。农村土地承包经营应当依法签订承包合同，如何建立土地承包档案及档案管理；2.依据北京市规划和自然资源委员会与北京市农业农村局文件《关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》，需完善农村土地承包经营权信息系统，完善档案数字化信息与日常维护；3.依据北京市农业农村局《关于全面开展农村涉地合同和集体资产资源核查工作的通知》第二点：将合同录入“农村集体资产资源数据管理可视化平台”，加强合同备案管理,确保合同档策完整，在“农村集体资产资源数据管理可视化平台”中，制定信息化管理流程，将合同管理与资产管理相连接，形成动态管理闭环。 4.依据农业农村部管理干部学院文件，农村土地承包经营权依法签订承包合同，如何建立土地承包档案及档案管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 深入解读《中华人民共和国农村土地承包法》，讲解土地经营权流转示范合同文本；讲解合同网签、变更登记管理程序；讲解确权登记遗留问题处理政策；对土地托管、互换、土地流转等多种形式适度规模经营开展案例教学；通过对相关人员进行业务培训，提升农村土地承包管理，如何维护农村妇女土地承包权益；通过系统维护将完善档案数字化信息与日常维护；通过平台将确权合同与涉地合同录入采集系统并完善信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 各乡镇工作人员培训次数 |  |  |  | 1次 |  | 7月底完成 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土地承包培训人数 |  |  |  | 60人 |  | 7月底完成 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 授课讲师 |  |  |  | 1人 |  | 7月底完成 | 1 |  |  | 0 |  |  | 与授课讲师时间有冲突，无法参加 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 培训人员合格率 |  |  |  | 100% |  | 7月底完成 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 深入讲解土地承包法 |  |  |  | 符合制度规定 |  | 合格 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 土地承包培训时间 |  |  |  | 预计7月底完成 |  | 7月底已完成 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 土地承包培训成本 |  |  |  | 人均不超550元/天 |  | 550元/天 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 讲课费成本 |  |  |  | 不超2000元 |  | 2000元 | 1 |  |  | 0 |  |  | 授课讲师未能参加讲课，资金未能支出 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 确保农村土地流转合理有序进行，切实保障农民受益稳定增长 |  |  |  | 有效保障 |  | 符合 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 参训人员熟知土地承包工作的相关政策规定，在实际开展工作中有效处理解决问题 |  |  |  | 有效保障 |  | 符合 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：保障农民土地承包权益，稳定农村土地承包关系，促进农村土地依法、有序流转 |  |  |  | 有效保障，减少纠纷 |  | 符合 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 参训人员对培训工作的满意度 |  |  |  | 90% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村土地承包仲裁工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 2.8 |  | 10 |  | 93.3% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.依据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》提高认识，高度重视加强农村土地承包仲裁工作，依法规范受理、庭审、裁决等，不断提高土地承包经营纠纷调解仲裁规范水平，建立“一个标准、四项制度”；2.聘请专业讲师进行农村土地承包纠纷调解仲裁法； 3.仲裁委员由当地村集体经济组织代表，农民代表和法律相关专业人员兼职组成。 |  |  |  |  |  | 1.是加强思想教育和职业道德教育，提高仲裁员职业道德素养；2.是强化党的农村基本政策和国家有关农业农村法律法规知识、民商诉讼知识等方面的培训，提高政策和法律水平；3.是重点抓好仲裁程序、庭审技巧、调解技巧、仲裁法律文书制定等仲裁实务操作能力培训，提高职业技能；4.因订立、履行、变更、解除和终止农村土地承包合同发生的纠纷；5.因收回、调整承包地发生的纠纷。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各乡镇工作人员培训次数 |  |  | 1次 | 7月底完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 土地承包培仲裁训人数 |  |  | 20人 | 7月底完成 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 授课讲师 |  |  | 1人 | 7月底完成 | 1 |  | 0 |  | 与授课讲师时间有冲突，无法参加 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  |  | 100% | 7月底完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |  |  | 符合制度规定 | 合格 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 土地承包仲裁培训时间 |  |  | 预计7月底完成 | 7月底已完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地承包培仲裁训成本 |  |  | 人均不超550元/天 | 550元/天 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 讲课费成本 |  |  | 不超2000元 | 2000元 | 1 |  | 0 |  | 授课讲师未能参加讲课，资金未能支出 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 是重点抓好仲裁程序、庭审技巧、调解技巧、仲裁法律文书制定等仲裁实务操作能力培训，提高职业技能 |  |  | 有效保障 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强思想教育和职业道德教育，提高仲裁员职业道德素养；强化党的农村基本政策和国家有关农业农村法律法规知识、民商诉讼知识等方面的培训，提高政策和法律水平 |  |  | 有效保障 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 依法调解仲裁农村土地承包经营纠纷，稳定农村土地承包关系，维护当事人合法权益 和促进农村社会稳定 |  |  | 有效保障，减少纠纷 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员对培训工作的满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 农民专业合作社规范化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 通州区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区经管站合作组织科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  |  | 全年 预算数 |  |  |  |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 5.475 |  |  | 5.475 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  | - |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 5.475 |  |  | 5.475 |  |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 0& |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：贯彻落实中央、市级要求，落实好合作社财务管理制度，进一步推进合作社财务规范化。 目标2：指导示范社完善章程和内部制度，明晰组织架构，加强宣传引导。 目标3：提升乡镇农民专业合作社辅导员指导水平，提高市、区两级农民专业合作社示范社理事长和工作人员的理论水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：达成指标。推进了合作社财务规范化。 目标2：达成指标。合作社完善了章程和制度。 目标3：达成指标。合作社从业人员业务素质提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：培训次数 |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  | 由于本年度科室工作人员人手不足，项目未开展，酌情打分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：培训天数 |  |  |  |  |  |  |  | 2天 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：培训人数 |  |  |  |  |  |  |  | 200人 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标4：印制材料 |  |  |  |  |  |  |  | 500份 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：参培人员合格率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：印刷品符合标准 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：培训时间 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年11月前 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：印制材料完成时间 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年11月前 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：培训成本 |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：印制材料 |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 未开展 |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1：全面提升我区合作社财务规范化水平，进一步提高示范社内部管理水平，完善制度建设 |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 未开展 |  | 15 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：全面提升合作社规范化建设水平，实现质量提升 |  |  |  |  |  |  |  | 有效提升 |  |  | 未开展 |  | 15 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：参加培训人员满意度 |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 未开展 |  | 10 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 追加审计项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 通州区农村集体“三资”领域突出问题整治专项审计工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  |  | 全年 预算数 |  |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | — |  |  |  |  | 100% |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在通州区11个乡镇抽取22个村开展专项审计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年7月在每个乡镇抽取2个村集体经济组织及市级要求指定宋庄镇葛渠村，共23个村开展专项审计工作。由聘请的第三方审计公司对审计结果出具23份审计报告及问题清单。经过整改提高三资管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：专项审计 |  |  |  |  |  | 23个村 |  |  |  |  | 23个村镇 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：执行文件政策 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：提高工作能力 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：按程序进展 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成进展 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1：完成问题整改 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1：提高思想意识 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：加强业务能力 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：提高服务意识 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 通州区农村集体经济组织涉地合同和水域滩涂测绘工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 区经管站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  |  | 全年 预算数 |  |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 257.595 |  |  | 257.595 |  |  |  |  |  | 257.595 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 257.595 |  |  | 257.595 |  |  |  |  |  | 257.595 |  |  | — |  |  |  |  | 100% |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预计完成通州区农村集体经济组织涉地合同和水域滩涂测绘工作的资金支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成通州区农村集体经济组织涉地合同和水域滩涂测绘工作的资金支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：E级GPS控制测量 |  |  |  |  |  | 完成E级GPS点位测量 |  |  |  |  | 已完成 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：界址点测量 |  |  |  |  |  | 完成界址点点位测量 |  |  |  |  | 已完成 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：在2024年支付出去 |  |  |  |  |  | 及时支付 |  |  |  |  | 完成支付 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  |  |  | 指标1：支出资金不超过257.595万元 |  |  |  |  |  | 257.595 |  |  |  |  | 257.595 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1：完成各项数据采集、整理、并出具测绘报告 |  |  |  |  |  | 符合规定 |  |  |  |  | 已完成 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 指标1：本单位满意度 |  |  |  |  |  | 大于等于90% |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 通州区农村集体资产清产核资工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 北京市通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  |  | 全年 预算数 |  |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为全面加强农村集体“三资”监管，深入摸清查实农村集体资产情况，更好地维护农民群众切身利益和农村社会和谐稳定，将开展农村集体资产清产核资工作。 （一）摸清底数，查找问题，确保资产安全完整 （二）完善政策，规范管理，提高资产运营效益 （三）整合资源，盘活存量，促进农民持续增收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清查718家乡镇、村农村集体所有的经营性资产、非经营性资产和资源性资产。1.清查核实资产。 - 2.明确产权归属。 - 3.规范账务处理。 - 4.健全管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：镇级组织数11家完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：镇级企业数85家完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：村级组织数475家完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：村级企业数147家完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：清查完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：准备阶段2022年10月中旬前完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：实施阶段2023年2月底前完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：问题整改及系统录入阶段2023年3月底前完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：总结阶段2023年4月底前完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标1：主任会计师工时（元/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2400 |  |  | ≤2400 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：部门经理工时（元/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2000 |  |  | ≤2000 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：项目经理工时（元/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1800 |  |  | ≤1800 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：质量控制工时（元/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2000 |  |  | ≤2000 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：项目助理工时（元/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1200 |  |  | ≤1200 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：加强农村集体资产管理完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：明确农村集体资产底数完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：规范账务处理完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：完善农村集体“三资”管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：各清查单位问卷调查满意率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 通州区农业农村局数字乡村建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 北京市通州区农业农村局14001001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 通州区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  |  |  |  |  | 全年 预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.8 |  |  |  | 10 |  |  | 30% |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.8 |  |  |  | — |  |  | 30% |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目建设实现通州区农业农村大数据提供通州区三资业务检测监管功能，通过上图入库系统，融合历史模型项目数据和上图入库数据、三资管理业务数据、国土部门数据，针对全区现有经济合同和资产情况，将各农村资产、经济合同信息检核校对、上图入库，形成全区农村三资监管上图入库专题图层，实现村资产登记、合同登记上图入库备案，农业农村局合规性备案复核；其他三资监管部门合规性审查要求。. | 项目已建设完成并通过专家竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 建设系统模块数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5个 |  |  |  |  |  |  | 6个 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统覆盖乡村数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥470个 |  |  |  |  |  |  | 474个 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建设系统接入平台数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3个 |  |  |  |  |  |  | 4个 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 信息安全技术网络安全等级保护基本要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统建设进入试运行，验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 系统建设按期完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.10前 |  |  |  |  |  |  | 2023.6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目按期验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.10前 |  |  |  |  |  |  | 2024.12 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按期支付项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年526万 |  |  |  |  |  |  | 157.8万 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  | 经济成本指标 |  |  |  |  |  | 项目总资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤526万 |  |  |  |  |  |  | 526万 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会成本指标指标 |  |  |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 本级数字乡村信息化整体水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村集体资金、资产、资源管理的监管和服务水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | 系统服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 83 |  |  |  |  |  |