件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 种子质量监督检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区农业技术综合服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 通州区种业技术服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.64 |  | 12.64 | 12.64 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.64 |  | 12.64 | 12.64 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成通州区内生产经营的农作物种子质量监督抽样、检测工作。 |  |  |  |  |  | 已完成通州区内生产经营的农作物种子质量监督抽样、检测工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区抽取农作物种子质量检测份数 |  | 558份 |  | 558份 | 40 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全区农作物种子抽检覆盖比例 |  | ≥60% |  | ≥60% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：农作物种子质检完成时间 |  | 2024年年底之前 |  | 2024年年底之前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：农作物质检单位成本 |  | ≤227元/份 |  | ≤227元/份 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：净化种子市场，确保农民用上放心种子，为通州区副中心的都市农业健康发展保驾护航 |  | 净化种子市场，确保农民用上放心种子，为通州区副中心的都市农业健康发展保驾护航 |  | 净化种子市场，确保农民用上放心种子，为通州区副中心的都市农业健康发展保驾护航 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：净化通州区种子市场，确保种子质量达到100%合格 |  | 满意度95%以上 |  | 满意度95%以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高种子经营者的守法意识，提高农户的依法维权意识，维护通州区种业和谐有序发展 |  | 满意度95%以上 |  | 满意度95%以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：因种质安全被投诉次数 |  | ≤10次 |  | ≤10次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

# 填报注意事项：

# 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：未设置成本指标的项目，预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。设置成本指标的项目，预算执行率10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

# 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

# 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通武廊鲜食玉米新品种展示、示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区农业技术综合服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 通州区种业技术服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 | 6 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 | 6 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年计划筛选出3个以上鲜食玉米新品种，服务辖区农民，促进农民增产增收。 |  |  |  |  | 2024年计划筛选出3个鲜食玉米新品种，服务辖区农民，促进农民增产增收。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：筛选鲜食玉米新品种。 |  | ≥3种 | 3种 | 40 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：筛选玉米检验通过率。 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：玉米品种筛选完成时间。 |  | 2024年底之前 | 2024年底之前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：完成不超过总预算。 |  | 6万元 | 6万元 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：筛选出优新品种，服务辖区农民。 |  | 有效帮助农民增收 | 有效帮助农民增收 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：筛选出优新品种，服务辖区农民，使农民用上优种。 |  | 有效服务辖区农民 | 有效服务辖区农民 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：新玉米品种被投诉率。 |  | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100 |  |  |  |

# 填报注意事项：

# 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：未设置成本指标的项目，预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。设置成本指标的项目，预算执行率10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

# 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区种质资源搜集保护与繁育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区农业技术综合服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 通州区种业技术服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | .完成2024年度通州区内被认定的种质资源进行繁育。 |  |  |  |  |  | 已完成2024年度通州区内被认定的种质资源进行繁育。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：种质资源繁育的数量 |  |  | 40个 | 40个 | 40 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：种质资源繁育合格率。 |  |  | ≥85% | ≥85% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：种质资源繁育完成时间。 |  |  | 2024年底之前 | 2024年底之前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：种质资源繁育的单位成本。 |  |  | ≤0.25万元/个 | ≤0.25万元/个 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为国家种质资源保护及利用提供支撑 |  |  | 为国家种质资源保护及利用提供支撑 | 为国家种质资源保护及利用提供支撑 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：确保农作物种质资源保护与利用长期发展。 |  |  | 确保农作物种质资源保护与利用长期发展。 | 确保农作物种质资源保护与利用长期发展。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级部门对种质资源的满意度。 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

# 填报注意事项：

# 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：未设置成本指标的项目，预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。设置成本指标的项目，预算执行率10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

# 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

# 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。