附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区二、三级裁判员等级培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区社会体育事务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.239 | 8.239 |  | 8.1035 |  | 10 |  | 98.36% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.239 | 8.239 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法规，调动一切积极因素，大力宣传贯彻《体育法》、《全民健身条例》开展裁判员培训。 |  |  |  |  |  | 培训项目包括篮球、田径、跆拳道、气排球、武术，共培训130人 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办二三级裁判员培训次数 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训人数 |  |  | 130 | 177 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与率 |  |  | 100% | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训按期完成 |  |  | 100% | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：举办二三级裁判员培训费用 |  |  | 8.239 | 8.1035 | 10 |  | 9.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：增强裁判制裁水平 |  |  | 有所提高 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人数不断增加 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |

## 附件1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法规，调动一切积极因素，大力宣传贯彻《体育法》、《全民健身条例》，计划举办裁判员培训班，对篮球、田径、跆拳道、武术、气排球五个项目进行培训，预计培训人数130人，2024年11月10前完成。培训费用8.239万元。实际支出8.1035万元。

- 二、项目绩效目标。

- 全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法规，调动一切积极因素，大力宣传贯彻《体育法》、《全民健身条例》开展裁判员培训。

- 组织情况

- 为确保各项比赛活动顺利进行，特成立领导小组：

组  长：邓小民  区体育局党组书记、局长

副组长：刘月刚  区体育局副局长

组  员：社体中心成员

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、项目管理情况

1、筹备阶段：

根据年初工作安排，经局党组研究决定后制定了培训方案，并召开相关部门协调会进行分工。

2、宣传阶段：

为了加强赛事宣传工作，加大宣传力度，通过通州区体育局和“通通来运动”公众号进行宣传。

3.报名阶段

根据工作安排，发放通知进行报名。

4.具体实施阶段

各项报名结束后，开始培训并审批。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无