| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京潞河医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 231.85 | 231.85 |  | 231.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 216 | 216 |  | 216 |  | 5 |  | 100% |  | 5 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15.85 | 15.85 |  | 15.85 |  | 5 |  | 100% |  | 5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高我院消化系统疾病的诊断和治疗水平，更好地为广大患者服务 |  |  |  |  |  | 通过购置电子胃肠镜系统，提升我院我院消化系统疾病的诊断和治疗水平，缩短患者的预约时间，提高患者满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备购置数量 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：设备投入使用时间 |  |  | ≤2024年12月 | 2024年11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制金额 |  |  | ≤231.85万元 | 231.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | ≥90% | 大于90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：患者预约时间 |  |  | ≤1月 | 小于1个月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：门诊满意度 |  |  | ≥90% | 96.7% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 糖尿病防治重点实验室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京潞河医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 250 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 250 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、“标准化糖尿病代谢性疾病管理模式”1+X社区应用，并完成人群入组至少3000人次，随访管理至少5000人次 2、社区宣教和义诊活动6次以上，社区医疗水平相关培训和病例大赛等10次以上 3、完成糖尿病血管并发症人群队列的多组学检测，发现能够预测糖尿病血管并发症发生发展的可能新分子3-5个 4、发表相关SCI论文5-10篇 5、完成省部级以上课题的申报至少15项 6、完成相关专利申报3-6项 7、完成相关成果转化至少1项 8、完成现有实验平台仪器设备的维护、维修和保养，保证平台的正常运行 9、培养硕士和博士研究生10人 10、完成团队骨干人员技术职称晋升3-5人 |  |  |  |  |  | 1、“标准化糖尿病代谢性疾病管理模式”1+X社区应用，并完成人群入组至少3000人次，随访管理至少5000人次 2、社区宣教和义诊活动6次以上，社区医疗水平相关培训和病例大赛等10次以上 3、完成糖尿病血管并发症人群队列的多组学检测，发现能够预测糖尿病血管并发症发生发展的可能新分子3-5个 4、发表相关SCI论文5-10篇 5、完成省部级以上课题的申报至少15项 6、完成相关专利申报3-6项 7、完成相关成果转化至少1项 8、完成现有实验平台仪器设备的维护、维修和保养，保证平台的正常运行 9、培养硕士和博士研究生10人 10、完成团队骨干人员技术职称晋升3-5人 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成相关SCI文章 |  |  | 5-10篇 | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发现能够预测糖尿病血管并发症发生发展的可能新分子 |  |  | 3-5个 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“标准化糖尿病代谢性疾病管理模式”1+X社区应用并管理人群例数 |  |  | “标准化糖尿病代谢性疾病管理模式”1+X社区应用，并完成人群入组至少3000人次，随访管理至少5000人次 | 3500,10000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成相关研究论文 |  |  | 在SCI上发表相关论文5-10篇 | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题孵育 |  |  | 孵育课题，结果用于申请省部级以上课题完成申报15项 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发现能够预测糖尿病血管并发症发生发展的可能新分子3-5个 |  |  | 发现能够预测糖尿病血管并发症发生发展的可能新分子3-5个，对可能作为干预靶点的基因，深入探讨分子机制 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：经费使用与支出 |  |  | 按计划支出，2024年12月完成所有经费支出 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：文章发表 |  |  | 2024年12月完成5-10篇SCI文章发表 | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利申报 |  |  | 2024年12月完成3-6项专利申报 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经费使用与支出 |  |  | 严格按照预算执行，遵守经费支出规章制度，控制成本 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会层面 |  |  | 通过本项目的开展惠及通州居民健康，也根据本辖区的临床数据，通过动物和细胞实验，提出糖尿病代谢性疾病的新理念和新观点。 | 达成预期指标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：单位层面 |  |  | “标准化糖尿病管理模式”在社区的推广应用，有助于基层医疗机构规范糖尿病的诊疗流程，强化医务工作者对患者的健康教育，提升基层医疗服务的整体水平。 | 达成预期指标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：患者层面 |  |  | 通过早期发现和诊断糖尿病血管并发症（如糖尿病肾病和糖尿病心肌病），能够及时采取干预措施，有效预防和延缓并发症的发生，从而降低医疗卫生费用并减轻患者的经济负担。同时，新提出的糖尿病并发症干预靶点为治疗提供了创新方向，有助于改进现有疗法，进一步减少患者的致残率和死亡率。 | 达成预期指标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：“标准化糖尿病管理模式”社区应用并管理人群每年增加 |  |  | 1000 | 达成预期指标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“标准化糖尿病管理模式”社区应用并管理人群5年内增加 |  |  | ≥5000 | 达成预期指标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：统一规范化管理人群的患者满意度 |  |  | 所管理患者人群的满意度达到90%以上 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社区卫生医护人员满意度 |  |  | 医联体中社区卫生医护人员满意度达90%以上 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 潞河医院中美神经研究所建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京潞河医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 110 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 110 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善实验室学科建设体系，提高区域脑卒中救治率、良好预后率、降低复发率。 |  |  |  |  |  | 探索完善卒中治疗新策略的研究，相关研究完成SCI论文14篇，国际卒中大会汇报及壁报展示8项，申报院校及以上课题11项，包括国家自然科学基金、北京市自然科学基金等。完成人才培养7人，包括1名主任医师、1名副主任医师、2名科研骨干和3名研究生。完善学科建设，提高区域脑卒中救治率，扩大潞河医院知名度，改善卒中预后。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：SCI论文 |  |  | ≥3篇 | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申报课题 |  |  | ≥2项 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：人才培养 |  |  | ≥4人 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：文章5年影响因子 |  |  | ≥3 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题层次 |  |  | 区校院级及以上 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：人才层次 |  |  | 研究生、高、中级职称、科室骨干 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2024年11月前 | 2024年11月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总价控制 |  |  | ≤110万 | ≤110万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提升潞河医院学术水平 |  |  | 提升科研能力 | 达成预期指标，完成英文论文发表，在国际期刊发表潞河原创成果，于国际卒中大会展示 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为北京潞河医院及通州区卫生体系提供人才储备 |  |  | 完善人才梯队 | 达成预期指标，完成了科研骨干培养，均发表SCI论文；完成硕士研究生培养，为潞河提供人才基础 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开发优化脑卒中救治策略，提高区域性卒中救治水平 |  |  | 提高区域性卒中救治水平 | 项目初步验证了外周低温对缺血性脑卒中的保护作用，并且初步筛选了有效的生物标记物 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者满意度调查 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 潞河医院中心实验室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京潞河医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完善中心实验室实验平台建设，保障平台正常运行； 2.完善科研人才梯队的建设，形成基础与临床团队对接的工作模式； 3.研发结果申请各级课题，提高科研项目初期孵化的数量和质量，从而进一步推动通州区医疗卫生领域科学研究的发展。 |  |  |  |  |  | 1.按时完成3台设备购置，设备安装验收合格。 2.按时完成经费支出，经费总支出100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成购置实验设备数量 |  |  | ＝3台 | 3台 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：购置实验设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备安装验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成设备采购时效 |  |  | ≤8个月 | 7个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：经费支出使用时效 |  |  | ≤12个月 | 7个月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：实验设备利用率 |  |  | ≥80% | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 设备可以持续使用 | 设备可以持续使用 | 22 |  | 22 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |