| 附件2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金-农业经营主体能力提升（基层农技推广体系改革与建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.7 | 59.7 |  | 59.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.7 | 59.7 |  | 59.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设示范基地不少于3个；全区主推技术到位率达到95%以上；对本区70名基层农技人员开展培训。 |  |  |  |  |  | 建设示范基地5个；全区主推技术到位率达到100%；对本区70名基层农技人员开展培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基层农技人员培训数量（人） |  |  | 70人 | 70人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 农业科技示范展示基地数量（个） |  |  | ≥3个 | 5个 | 20 |  | 20 |  | 年初指标值设置略低。 |  |
|  |  | 质量指标 | 农业主推技术到位率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高农技人员履职能力 |  |  | 良 | 良 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的农技人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |