附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年农改-实施农业领域贷款贴息和担保费补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 159.21 | 159.21 | | 138.39 | | 10 | | 86.92% | | 8.69 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 159.21 | 159.21 | | 138.39 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年6月，市农业农村局印发了《关于组织做好2023年农业领域贷款贴息等金融扶持相关工作的通知》，我局根据通知要求已经在2023年下半年完成了上一周期（2022年7月1日至2023年6月30日）的贷款贴息前期工作，结果已提交市局。我区符合要求的农业经营主体涉及4个乡镇、15家企业的22笔业务，贷款金额总计5750万元、支付利息总额共245.816273万元。项目补贴资金需经第三方审计公司评审完毕并出具审计报告后方可进行拨付。 | | | | | | 经审查：符合补贴标准的，4个乡镇的13个申报主体18笔业务，符合补贴要求，涉及补贴资金共138.3888万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | | | 4个 | 4个 | 5 | | 5 | |  | |
| 涉及企业 | | | 15家 | 13家 | 5 | | 4.33 | |  | |
| 涉及业务笔数 | | | 22笔 | 18笔 | 5 | | 4.09 | |  | |
| 质量指标 | 市级、区级、金融部门审核 | | | 逐级审核 | 逐级审核 | 3 | | 3 | |  | |
| 资金拨付前的项目审计 | | | 出具审计报告 | 出具审计报告 | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 第三方审计公司比选工作 | | | 2024年8月31日前 | 2024年8月31日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 资料入户审计核查工作 | | | 2024年9月30日前 | 2024年9月30日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成资金拨付工作 | | | 2024年10月30日前 | 2024年11月30日前 | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及各项补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进农民增收 | | | 有所增强 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 绩效评价结果应用程度 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.11 | |  | |