附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年农改-农作物品种展示评价推介 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 农作物品种展示评价推介，依托通州区于家务国际种业科技园区优势，结合中国北京种业大会、京津冀鲜食番茄黄瓜擂台赛、鲜食玉米节等系列种业活动，开展蔬菜、玉米品种展示观摩与评价，促进优良品种推广 | | | | | | 开展蔬菜及玉米品种展示评价推介工作，其中蔬菜展示品种616个、玉米展示品种208个。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物品种展示评价推介展示品种数 | | | ≥500个 | 824个 | 15 | | 15 | | 年初指标值设置偏低 | |
| 农作物品种展示评价推介展示面积 | | | ≥100亩 | 160亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 推动农作物品种交流 | | | 有效推动 | 有效推动 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支出进度 | | | 12月前 | 12月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出成本 | | | ≤100万 | 100万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 组织农作物品种展示评价推介相关媒体宣传报道 | | | ≥3次 | 5次 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |