## 消防维修项目
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市通州区潞城镇甘棠中心幼儿园消防维修项目
主管部门 |  | 北京市通州区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区潞城镇甘棠中心幼儿园
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 31.58 |  | 31.58 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 31.58 |  | 31.58 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步促进我园学前教育普及普惠安全优质发展，提高学前教育资源，保障学前儿童顺利入园。项目完成后将极大提高学校消防安全处置能力，改善办学条件，提高学生在学校的安全感和舒适感。 | [5 empty] | 基本完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换消防管线 |  |  | 260米 | 260米 | 5 |  | 5
|  |  | 砌消防井 |  |  | 2座 | 2座 | 5 |  | 5
|  |  | 管沟土方 |  |  | 270立方 | 270立方 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量标准，项目整体验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 进行工程总结，完成结算审核、支付工程资金、归集工程档案 |  |  | 2024年8月-9月 | 2024年8月-9月 | 10 |  | 10
|  |  | 完成项目施工，通过竣工验收 |  |  | 2024年7月-8月 | 2024年7月-8月 | 10 |  | 10
|  |  | 完成初步设计、签订设计合同、项目立项申报、审批 |  |  | 2024年3月-4月 | 2024年3月-4月 | 5 |  | 5
|  |  | 完成招标，签订施工合同、监理合同 |  |  | 2024年5月-6月 | 2024年5月-6月 | 5 |  | 5
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目实施后，在硬件上为幼儿园教育教学工作的正常开展提供了保障，提升了应对突发事件的能力，化解了部分社会矛盾，家长们也可以放心的工作，为社会创造更多的财富和价值。 |  |  | 满足需求 | 满足需求 | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 优先选用环保产品，政府采购清单的相关产品，不会对环境产生任何污染，为校园安全保驾护航。 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目实施后，对改善今后我校的教育情况发挥重要的作用，将解决本地区幼儿入园5-10年教育活动的基本需求。 |  |  | 满足需求 | 满足需求 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 家长满意度 |  |  | ≥99 | ≥99 | 4 |  | 4
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥100 | ≥100 | 3 |  | 3
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥100 | ≥100 | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 物业服务政府采购项目2025
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市通州区潞城镇甘棠中心幼儿园物业服务政府采购项目
主管部门 |  | 北京市通州区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区潞城镇甘棠中心幼儿园
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 9.37 |  | 9.37 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9.37 |  | 9.37 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障我园2025年物业服务，为在校师生提供安全、舒适的学习生活环境。 | [5 empty] | 基本完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标
|  | 质量指标 | 提升校园环境 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 14
|  |  | 确保学校教育教学工作正常运转 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15
时效指标
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 93682.8元 | 93682.8元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 减少安全隐患，维持社会稳定 |  |  | 优良中差 | 优 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学生家长满意度 |  |  | ≥90 |  | 5 |  | 5
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95 |  | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 物业服务政府采购项目2024
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市通州区潞城镇甘棠中心幼儿园2024年物业服务政府采购项目
主管部门 |  | 北京市通州区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区潞城镇甘棠中心幼儿园
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9.5 |  | 9.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障我园2024年物业服务，为在校师生提供安全、舒适的学习生活环境。 | [5 empty] | 基本完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标
|  | 质量指标 | 满足日常物业需要 |  |  | 优良中差 | 优 | 50 |  | 49
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物业费金额 |  |  | 95010.94元 |  | 30 |  | 29
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 园所及教师满意度 |  |  | ≥95 |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98