+附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 事业单位公开招聘和培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 事业单位人事管理科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区人力资源和社会保障局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宇轩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80817702 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103.21万元 | 103.21万元 |  | 103.21万元 |  | 10 |  | 100% | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 103.21万元 | 103.21万元 |  | 103.21万元 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年组织一次全区事业单位公开招聘工作，拟计划招聘170人。根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）第二十三条、第二十四条规定以及《事业单位工作人员培训规定》（人社部规〔2019〕4号）文件精神，组织2021年下半年和2022年公开招聘新入职人员初任培训，约350人（含2021年下半年招聘未培训人员约180人）。根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）第二十三条、第二十四条规定以及《事业单位工作人员培训规定》（人社部规〔2019〕4号）文件精神和区委组织部要求，完成2022年事业单位领导干部培训工作，共计200人。 |  |  |  |  |  | 2022年组织了一次全区事业单位公开招聘工作，共招聘164人。组织了2022年新入职人员初任培训，共134人参加培训。联合甘李药业组织召开新药创制人才高级研修班，共95人参加培训。组织召开事业单位青年骨干培训班，共40人参加培训。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：2022年组织一次全区事业单位公开招聘工作，拟计划招170人。 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织事业单位初任培训培训，每次培训人数根据当年公招人数确定。 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：坚持公开、公平、公正的原则，通过面向社会发布招聘信息、报名及资格审查、公共科目笔试、面试、体检、公示、公布招聘结果等环节，为用人单位招聘到所需要的人才。 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：4月统计招聘需求、组织报名；5月笔试；6月面试；7月体检政审；8月上报入编请示；9月办理入编手续。 |  |  | 20 | 18 | 20 |  | 18 | 因疫情原因，考试及后续工作延后。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：公开招聘笔试面试费用33万、考试用具等其他费用2万，合计35万。人均成本约2000元。 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加招聘的区属各事业单位满意度为100%。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加评审人员满意度100%。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分*（此行为必填项） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。自评指标的权重由各科室根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。